## 自治区提前下达
附件：
霍城县2022年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况统计表
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 自治区衔接资金 (万元) | 完成情况
合 计 | [7 empty] | 4150 |  |  | 1214
1 | 202205015 | 霍城县水定镇道路建设项目 | 水定镇 柳树巷子村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 水定镇 柳树巷子村 | 新建柏油路1.6公里，更换路面下自来水管网530米，配套检查井等附属设施 | 1300 | 交通局、 乡村振 兴局 | 常继龙、 苏桂国 | 107 | 已完成
2 | 202205026 | 霍城县芦草沟镇四宫村民宿改造提升建设项目 | 芦草沟镇 四宫村 | 改扩建 | 2022年3月-2022年10月 | 芦草沟镇 四宫村 | 对4个老旧民宿进行改造提升，改造面积225㎡，新建建筑775㎡，配套地坪、围墙、水、电、暖等设施设备 | 700 | 文旅局、 乡村振 兴局 | 朱学斌、 苏桂国 | 380 | 已完成
3 | 202205027 | 霍城县芦草沟镇四宫村晃晃集市项目 | 芦草沟镇 四宫村 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 芦草沟镇 四宫村 | 建设小巴扎一座，占地3800㎡，建筑物850㎡，摊位30个，改造卫生间60㎡，硬化2000㎡，并配套移动售货车、水、电、暖等附属设施设备。 | 650 | 乡村振 兴局 | 苏桂国 | 480 | 已完成
4 | 202205048 | 霍城县芦草沟镇四宫村农田灌溉渠建设项目 | 芦草沟镇 四宫村 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 芦草沟镇 四宫村 | 新建农田干砌石梯形渠5.789公里，配套渠系建筑物47座，其中新建涵管桥11座，分水口36座 | 800 | 乡村振 兴局 | 苏桂国 | 140 | 已完成
5 | 202205047 | 霍城县惠远镇自来水提升建设项目 | 惠远镇 河巷村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 惠远镇 河巷村 | 新建输水主管5.374公里,配套阀门井1座，跨路顶管52米 | 700 | 水利局、 乡村振 兴局 | 刘成、 苏桂国 | 107 | 已完成