## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 霍城县安全饮水巩固提升和村级柏油路建设专项经费
主管部门 |  | 霍城县县委统战部 |  |  |  | 实施单位 |  | 霍城县县委统战部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 870 | 870 | 843.9 |  | 10 | 97% | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 870 | 870 | 843.9 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、使农牧民喝上安全、卫生、达标的放心水，也解决农户庭院作物浇水及牛羊养殖用水困扰的问题。2、改善群众出行条件，提升道路行车安全系数 | [5 empty] | 完成新建自来水管网63.93公里、蓄水池、集水池4座、铺设村级柏油路4.6公里，使农牧民喝上安全、卫生、达标的放心水，也解决农户庭院作物浇水及牛羊养殖用水困扰的问题，改善了群众出行条件，提升道路行车安全系数。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重分 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 50分 | 数量指标 | 新建自来水管网公里数 |  | 63.93公里 | 63.93公里 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 蓄水池、集水池 |  | 各2座 | 4座 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 铺设村级柏油路 |  | 4.6公里 | 4.6公里 | 5 | 5 | 无
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 道路通畅率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 生活用水水质安全达标 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 无
|  |  | 成本指标 | 工程到位资金（万元） |  | 870万元 | 843.9万元 | 5 | 4.5 | 预留质保金
|  |  |  | 单价是否控制在批复概算单价内 |  | 是 | 是 | 5 | 5 | 无
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2020年3月 | 2020年3月 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 5 | 5 | 无
| 效益指标 | 30分 | 经济效益指标 | 改善生产生活用水 |  | 提高 | 逐步提高 | 4 | 4 | 无
|  |  |  | 交通条件改善，对周边人口经济影响 |  | 提高 | 逐步提高 | 4 | 4 | 无
|  |  |  | 带动贫困人口增收（元） |  | 500元 | 500元 | 4 | 4 | 无
|  |  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户数 |  | 676户 | 676户 | 3 | 3 | 无
|  |  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 2280 | 2280 | 3 | 3 | 无
|  |  |  | 地区居民出行平均时间缩短时间 |  | ≥0.5小时 | 0.5小时 | 3 | 3 | 无
|  |  | 生态效益指标 | 达到生态环保要求，零排放 |  | 100% | 100% | 3 | 3 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 |  | ≥15年 | 15年 | 3 | 3 | 无
|  |  |  | 带动建档立卡贫困人口持续增收年限 |  | ≥15年 | 15年 | 3 | 3 | 无
| 满意度指标 | 10分 | 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 群众满意度 |  | ≥90% | 98% | 5 | 5 | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 99.2
Note on A10: Administrator: 结合11月份监控的设置情况进行填报。
Note on B14: Administrator: 产出指标总分值为50分。三级指标的分值及打分各单位根据实际情况填写。
Note on E12: Administrator: 三级指标按照11月项目绩效监控指标进行自评，预算执行数按照决算报表项目金额进行填列。
Note on E14: Administrator: 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
Note on F5: Administrator: 全年预算数=年初预算安排数+年中追加安排数。
Note on I4: Administrator: 写本单位名称
Note on I5: Administrator: 预算执行率满分为10分，按照执行情况打分。
Note on K12: Administrator: 如有偏差原因及改进措施请在这一列填写。