## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 农村公益事业财政奖补资金支持农村“厕所革命”
主管部门 |  | 霍城县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 霍城县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 392.64 | 392.64 | 392.64 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 392.64 | 392.64 | 392.64 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 农村公益事业财政奖补资金以推动农村综合改革和社会主义新农村建设为目标，充分发挥基层民主，逐步建立以政府奖励资金为引导，广泛争取社会各方面支持的村级公益事业建设新机制。奖补资金全部用于改善农村人居环境，支持农村“厕所革命”。 | [5 empty] | 奖补资金全部用于改善农村人居环境，支持农村“厕所革命”，共6544户，完成了以政府奖励资金为引导，广泛争取社会各方面支持的村级公益事业建设新机制。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重分 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 50分 | 数量指标 | 财政奖补户厕改造数 |  | 6544户 | 6544户 | 10 | 10 | 无
|  |  | 质量指标 | 农村公益事业财政奖补资金拨付使用率 |  | ≥80% | 80% | 10 | 10 | 无
|  |  |  | 农村公益事业财政奖补项目完工验收率 |  | ≥80% | 80% | 10 | 10 | 无
|  |  | 成本指标 | 户厕改造补助支出成本（万元） |  | 392.64 | 392.64 | 10 | 10 | 无
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 6 | 6 | 无
|  |  |  | 项目开工时间 |  | 2020年 7月 | 2020年 7月 | 2 | 2 | 无
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 2020年 10月 | 2020年 10月 | 2 | 2 | 无
| 效益指标 | 30分 | 社会济效益指标 | 行政村发挥示范引领，农村人居环境得到有效改善。 |  | 显著改善 | 明显改善 | 15 | 15 | 无
|  |  | 生态效益指标 | 保护地下水资源不受污染 |  | 逐步改善 | 显著改善 | 15 | 15 | 无
| 满意度指标 | 10分 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 100
Note on A10: Administrator: 结合11月份监控的设置情况进行填报。
Note on B14: Administrator: 产出指标总分值为50分。三级指标的分值及打分各单位根据实际情况填写。
Note on B23: Administrator: 满意度指标总分值为10分。三级指标的分值及打分各单位根据实际情况填写。
Note on E12: Administrator: 三级指标按照11月项目绩效监控指标进行自评，预算执行数按照决算报表项目金额进行填列。
Note on E14: Administrator: 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
Note on F5: Administrator: 全年预算数=年初预算安排数+年中追加安排数。
Note on I4: Administrator: 写本单位名称
Note on I5: Administrator: 预算执行率满分为10分，按照执行情况打分。
Note on K12: Administrator: 如有偏差原因及改进措施请在这一列填写。