## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 霍城县2万亩高效节水建设项目专项经费
主管部门 |  | 霍城县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 霍城县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1800 | 1800 | 1800 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1800 | 1800 | 1800 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：改善农业生产条件、提升农业生产水平、增加农民收入,项目区人均纯收入1.38万元； 目标2：加强当地农田基础设施建设，加快高标准农田建设步伐，修建沉沙池3座，滴管系统29个，修建砖砌闸阀井251座，排水井265座。 目标3:进一步提高水利用率和灌溉保证率的需要，农田灌溉排水保证率85% | [5 empty] | 已完成高效节水建设面积2万亩，修建沉沙池3座，滴管系统29个，修建砖砌闸阀井251座，排水井265座。 改善了农业生产条件、提升了农业生产水平、增加了农民收入。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重分 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 50分 | 数量指标 | 高效节水建设面积（万亩） |  | 2万亩 | 2万亩 | 10 | 10 | 无
|  |  |  | 沉沙池（座） |  | 3座 | 3座 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 砖砌闸阀井（座） |  | 251座 | 251座 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 水井（座） |  | 265座 | 265座 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 滴管系统（个） |  | 29个 | 29个 | 5 | 5 | 无
|  |  | 质量指标 | 农田灌溉排水保证率（%） |  | 85% | 85% | 5 | 5 | 无
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2019年10月 | 2019年10月 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 5 | 5 | 无
|  |  | 成本指标 | 项目总投资（万元） |  | 1800万元 | 1800万元 | 5 | 5 | 无
| 效益指标 | 30分 | 经济效益指标 | 种植8341亩小麦，11048亩玉米，831亩甜菜，增产产值249.19万元，新增人均纯收入188.41.投入产出比1：2.5 |  | 比上年度增加 | 比上年度增加 | 5 | 5 | 无
|  |  | 社会效益指标 | 土地治理项目受益总人数（万人） |  | 1.5155万人 | 1.5155万人 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 产业化项目带动农户数量（万户） |  | 0.2435万户 | 0.2435万户 | 5 | 5 | 无
|  |  | 生态效益 指标 | 水资源利用率 |  | 75% | 75% | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 耕地质量 |  | 比上年度增加 | 比上年度增加 | 2.5 | 2.5 | 无
|  |  |  | 农业表面污染 |  | 比上年度下降 | 比上年度下降 | 2.5 | 2.5 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 项目区工程质量寿命（年） |  | 10年 | 10年 | 5 | 5 | 无
| 满意度指标 | 10分 | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇、村满意率（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 项目区受益群众满意率（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 100
Note on A10: Administrator: 结合11月份监控的设置情况进行填报。
Note on E12: Administrator: 三级指标按照11月项目绩效监控指标进行自评，预算执行数按照决算报表项目金额进行填列。
Note on E18: Administrator: 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
Note on F5: Administrator: 全年预算数=年初预算安排数+年中追加安排数。
Note on I4: Administrator: 写本单位名称
Note on I5: Administrator: 预算执行率满分为10分，按照执行情况打分。
Note on K12: Administrator: 如有偏差原因及改进措施请在这一列填写。