## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 霍城县2020年小型水库维修养护项目
主管部门 |  | 霍城县水利局 |  |  |  | 实施单位 |  | 霍城县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 | 60 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 | 60 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 年度预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）麻杆沟Ⅱ库建议铺设输电线路，修复坝顶柏油路面，平整坝后坡，维修和更换护坡网格梁以及后坝坡及坝脚排水沟，对坝后放水阀及配件进行除锈；更换放水阀房的门、窗，对监测设施及设备进行检修。（2）凉三宫水库建议对进水闸工作闸门维修，除锈，更换止水；对坝后坡除草，修整。对放水涵末端消能设施需要进行拆除重建，新建水文、气象监测、变形监测、渗流监测等监测设施及设备。（3）倒须沟水库建议铺设 0.8km 输电线路，对进水闸工作闸门维修，除锈，更换止水；更换放水涵洞末端φ800 放水闸阀；维修放水闸阀后消能设施；对坝后坡除草，修整；新建水文、气象监测、变形监测、渗流监测等监测设施及设备 | [5 empty] | 完成本次维修养护全部工程任务，维修养护水库3座，铺设输电线路1.2km，维修闸门6座，该项目的实施提高了水库抵御自然灾害的能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重分 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 50分 | 数量指标 | 维修养护水库数量（座） |  | 3座 | 3座 | 7 | 7 | 无
|  |  |  | 铺设输电线路(km) |  | 1.2km | 1.2km | 7 | 7 | 无
|  |  |  | 维修闸门（座） |  | 6座 | 6座 | 7 | 7 | 无
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 合格 | 合格 | 7 | 7 | 无
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 7 | 7 | 无
|  |  |  | 完工时间 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 7 | 7 | 无
|  |  | 成本指标 | 到位资金 |  | 60万元 | 60万元 | 8 | 8 | 无
| 效益指标 | 30分 | 经济效益指标 | 提高当地的农牧业收成，增加当地农牧民收入（%） |  | 5% | 5% | 5 | 5 | 无
|  |  | 社会效益指标 | 减轻当地日趋紧张的用水矛盾 |  | 是 | 是 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 提高灌溉保证率（≧%) |  | ≧53% | 53% | 5 | 5 | 无
|  |  | 生态效益指标 | 提高水库抵御自然灾害的能力 |  | 是 | 是 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 提高灌溉水利用系数 |  | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 提高工程质量寿命（≧年） |  | ≧10 | 10 | 5 | 5 | 无
| 满意度指标 | 10分 | 满意度指标 | 指标1：周边群众满意度 |  | ≧90% | 95% | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100