## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 霍城县果子沟河芦草沟镇四宫村段防洪工程
主管部门 |  | 霍城县水利局 |  |  |  | 实施单位 |  | 霍城县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1586 | 2086 | 2086 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1586 | 2086 | 2086 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 年度预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 修建防洪堤6.7km，保护河道两岸耕地0.6万亩，人口0.4万人。是完善霍城县芦草沟防洪工程设施，建设实施部分河段防洪堤，提高防洪标准，解除村庄、公路和田地等的洪水威胁，确保村庄、公路及下游的安全。为霍城县的开发、建设与发展和人民群众的安居乐业创造有利的条件和安全的环境。 | [5 empty] | 已完成防洪堤6.7km，保护河道两岸耕地0.6万亩，人口0.4万人。完善霍城县芦草沟防洪工程设施，建设实施部分河段防洪堤，提高防洪标准，解除村庄、公路和田地等的洪水威胁，确保村庄、公路及下游的安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重分 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 50分 | 数量指标 | 修建防洪堤 |  | 6.7km | 6.7km | 10 | 10 | 无
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格 |  | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 无
|  |  | 成本指标 | 到位资金 |  | 1586万元 | 2086万元 | 10 | 10 | 无
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 10 | 10 | 无
|  |  |  | 完工时间 |  | 2020-07-31 | 2020-06-20 | 10 | 10 | 无
| 效益指标 | 30分 | 经济效益指标 | 保护耕地 |  | 0.6万亩 | 0.6万亩 | 4 | 4 | 无
|  |  |  | 保护人口 |  | 0.4万人 | 0.4万人 | 3 | 3 | 无
|  |  | 社会效益指标 | 保护耕地 |  | 0.6万亩 | 0.6万亩 | 4 | 4 | 无
|  |  |  | 保护人口 |  | 0.4万人 | 0.4万人 | 3 | 3 | 无
|  |  | 生态效益指标 | 提高防洪标准 |  | 10年一遇 | 10年一遇 | 4 | 4 | 无
|  |  |  | 工程等别 |  | Ⅴ等 | Ⅴ等 | 4 | 4 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 工程质量寿命 |  | 10年以上 | 10年以上 | 4 | 4 | 无
|  |  |  | 工程完工后是否良性运行 |  | 是 | 是 | 4 | 4 | 无
| 满意度指标 | 10分 | 周边群众满意度指标 | 周边群众满意度 |  | ≥90% | 92% | 10 | 10 | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 100