## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 2020年霍城县节约用水补助资金项目
主管部门 |  | 霍城县水利局 |  |  |  | 实施单位 |  | 霍城县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 | 35 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 | 35 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 年度预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目涉及霍城县五个镇五个乡共计30个村，维修养护分类及工作量：1、水源及水厂设施维修1处，2、输配水管网维修497处，3、维修管网长度11.157km | [5 empty] | 完成维护水源及水厂设施维修1处，输配水管网维修497处，维修管网长度11.157km。编制霍城县节水型社会建设规划方案；节水宣传、培训、教育；节水监督执法监察；机电井的井电双控安装、检测和维护等投入。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重分 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 50分 | 数量指标 | 开展节水宣传、培训、教育场次 |  | 8次 | 8次 | 8 | 8 | 无
|  |  |  | 编制霍城县节水型社会建设规划方案（个） |  | 1个 | 1个 | 8 | 8 | 无
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 100% | 100% | 9 | 9 | 无
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 8 | 8 | 无
|  |  |  | 完工时间 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 8 | 8 | 无
|  |  | 成本指标 | 到位资金 |  | 35万元 | 35万元 | 9 | 9 | 无
| 效益指标 | 30分 | 经济效益指标 | 节约用水（万方） |  | 2万方 | 2万方 | 5 | 5 | 无
|  |  | 社会效益指标 | 提高群众生活质量（人） |  | 10000人 | 10000人 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 提高群众节水意识（人） |  | 10000人 | 10000人 | 5 | 5 | 无
|  |  | 生态效益指标 | 节约水资源（万方） |  | 2万方 | 2万方 | 5 | 5 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 水资源利用率 |  | 持续加强 | 持续加强 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 机电井井电双控设施使用寿命增强 |  | 10年 | 10年 | 5 | 5 | 无
| 满意度指标 | 10分 | 满意度指标 | 周边群众满意度 |  | ≧90% | 92% | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100