## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 2020年霍城县山洪灾害防治维修养护项目
主管部门 |  | 霍城县水利局 |  |  |  | 实施单位 |  | 霍城县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9 | 9 | 9 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9 | 9 | 9 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 年度预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 山洪监测预警平台、站点运行维护工作，增强防灾减灾能力，最大限度的减少财产损失和人员伤亡，为构建和谐社会和经济稳定奠定良好的基础。 | [5 empty] | 完成山洪预警平台软件维护1套，图像站值守软件维护1套，增强防灾减灾能力，最大限度的减少财产损失和人员伤亡，为构建和谐社会和经济稳定奠定良好的基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重分 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 50分 | 数量指标 | 山洪预警平台软件维护 |  | 1套 | 1套 | 7 | 7 | 无
|  |  |  | 图像站值守软件维护 |  | 1套 | 1套 | 7 | 7 | 无
|  |  | 质量指标 | 山洪预警平台软件维护 |  | 1套 | 1套 | 7 | 7 | 无
|  |  |  | 图像站值守软件维护 |  | 1套 | 1套 | 7 | 7 | 无
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 7 | 7 | 无
|  |  |  | 完工时间 |  | 2020-06-30 | 2020-06-25 | 7 | 7 | 无
|  |  | 成本指标 | 到位资金 |  | 9万元 | 9万元 | 8 | 8 | 无
| 效益指标 | 30分 | 经济效益指标 | 减少山洪灾害发生次数，保障经济不受损失人口 |  | 2万人 | 2万人 | 8 | 8 | 无
|  |  | 社会效益指标 | 受益人口（万人） |  | 2万人 | 2万人 | 8 | 8 | 无
|  |  | 生态效益指标 | 防止山洪地质灾害发生 |  | 是 | 是 | 7 | 7 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 加强设备预警能力 |  | 持续加强 | 明显加强 | 7 | 7 | 无
| 满意度指标 | 10分 | 满意度指标 | 周边群众满意度 |  | ≧90% | 95% | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100