## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 霍城县2020年防汛项目
主管部门 |  | 霍城县水利局 |  |  |  | 实施单位 |  | 霍城县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 | 40 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 年度预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划采购40万防洪物资采购，其中编织袋2万条，铅丝笼76捆，铁丝3吨，水泥400吨。改善了两岸的小气候和景观，生态效益是持续受益的。 | [5 empty] | 完成40万防洪物资采购，其中编织袋2万条，铅丝笼76捆，铁丝3吨，水泥400吨。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重分 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 50分 | 数量指标 | 采购编织袋 |  | 2万条 | 2万条 | 6 | 6 | 无
|  |  |  | 采购铅丝笼 |  | 76捆 | 76捆 | 6 | 6 | 无
|  |  |  | 采购铁丝 |  | 3吨 | 3吨 | 6 | 6 | 无
|  |  |  | 采购水泥 |  | 400吨 | 400吨 | 5 | 5 | 无
|  |  | 质量指标 | 采购防洪物资质量 |  | 合格 | 合格 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 防洪物资检测质量 |  | 合格 | 合格 | 5 | 5 | 无
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 完工时间 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 6 | 6 | 无
|  |  | 成本指标 | 到位资金 |  | 40万元 | 40万元 | 6 | 6 | 无
| 效益指标 | 30分 | 经济效益指标 | 防洪设施投入，保护人口（万人） |  | 0.8 | 0.8 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 防洪设施投入，保护农田（万亩） |  | 0.65 | 0.65 | 5 | 5 | 无
|  |  | 社会效益指标 | 防洪设施投入，保护人口（万人） |  | 0.8 | 0.8 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 防洪设施投入，保护农田（万亩） |  | 0.65 | 0.65 | 5 | 5 | 无
|  |  | 生态效益指标 | 减少水土流失（吨） |  | 50 | 50 | 5 | 5 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 质量寿命 |  | 10年以上 | 10年以上 | 5 | 5 | 无
| 满意度指标 | 10分 | 满意度指标 | 周边群众满意度 |  | ≧90% | 91% | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100