## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 优抚事业单位补助彩票公益金项目（惠远烈士陵园）
主管部门 |  | 霍城县退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 霍城县退役军人事务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 160 | 160 | 144.2 |  | 10 | 90.12% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 160 | 160 | 144.2 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对烈士陵园建筑物进行修缮维护，为社会各界开展悼念烈士、进行爱国主义教育提供优质服务，褒扬烈士精神，促进烈士纪念设施在社会稳定和长治久安发挥更大作用。 | [5 empty] | 已完成1座烈士纪念碑修缮、1座烈士陈列馆的修缮、改造烈士墓的修缮120座，烈士陵园内和周边环境治理绿化率达到100%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重分 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 50分 | 数量指标 | 烈士纪念碑修缮（座） |  | 1座 | 1座 | 8 | 8 | 无
|  |  |  | 烈士陈列馆修缮改造（座） |  | 1座 | 1座 | 8 | 8 | 无
|  |  |  | 烈士墓修缮（座） |  | 120座 | 120座 | 8 | 8 | 无
|  |  | 质量指标 | 烈士陵园内和周边环境治理绿化率（%） |  | ≥95% | 100% | 8 | 8 | 无
|  |  |  | 修缮项目完成率（%） |  | 100% | 80% | 8 | 8 | 无
|  |  | 成本指标 | 修缮预算总资金 |  | 160万元 | 144.2 | 5 | 4.5 | 工程已完工,决算审定价未出,第三笔资金和保证金未支.
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  | 2020年12月执行完毕 | 2020-12-01 | 5 | 5 | 无
| 效益指标 | 30分 | 社会效益指标 | 褒扬烈士教育群众，发挥好烈士纪念设施阵地作用 |  | 有效提高 | 逐步提高 | 15 | 15 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 优抚对象政策知晓和权益保障 |  | 有效提高 | 逐步提高 | 15 | 15 | 无
| 满意度指标 | 10分 | 服务对象满意度指标 | 提高烈士家属满意度（%） |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 98.5
Note on A10: Administrator: 结合11月份监控的设置情况进行填报。
Note on B14: Administrator: 产出指标总分值为50分。三级指标的分值及打分各单位根据实际情况填写。
Note on B23: Administrator: 满意度指标总分值为10分。三级指标的分值及打分各单位根据实际情况填写。
Note on E12: Administrator: 三级指标按照11月项目绩效监控指标进行自评，预算执行数按照决算报表项目金额进行填列。
Note on E14: Administrator: 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
Note on F5: Administrator: 全年预算数=年初预算安排数+年中追加安排数。
Note on I4: Administrator: 写本单位名称
Note on I5: Administrator: 预算执行率满分为10分，按照执行情况打分。
Note on K12: Administrator: 如有偏差原因及改进措施请在这一列填写。