## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年自治区小型农田水利“最后一公里”补助资金
主管部门 |  | 霍城县水利局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 三道河乡
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 年度预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 为充分发挥农田水利在保障国家粮食安全、发展现代农业中的基础地位和支撑作用，通过补助资金投入，将有限的财政资金集中扶持小型农田水利“最后一公里”建设，完成在霍城县三道河乡大柳树村修建防渗渠691米。通过落实农田水利设施建设新机制，创新行政管理方式，逐步推进霍城县小型农田水利建设项目向好发展。 | [6 empty] | 完成在霍城县三道河乡大柳树村修建防渗渠691米。发挥推进霍城县小型农田水利建设项目向好发展的效益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设小型农田水利“最后一公里”项目个数（个） |  |  |  | =1 | 1 | 5 |  | 5
|  |  | 新建防渗渠道长度（公里） |  |  |  | =0.691 | 0.691 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 新建工程完工验收合格率（%） |  |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 预算资金到位率（%） |  | 预算资金到位率（%） |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 工程建设成本（万元） |  | 工程建设成本（万元） |  | =25 | 25 | 5 |  | 5
|  |  | 项目成本执行率（%） |  | 项目成本执行率（%） |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率（%） |  | 项目按计划完工率（%） |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目计划完成时间 |  | 项目计划完成时间 |  | 2021年12月 | 2021年11月30日 | 5 |  | 5
|  |  | 完成设备安装调试时间 |  | 完成设备安装调试时间 |  | 2021年12月前 | 2021年11月30日 | 5 |  | 5
|  |  | 完成项目验收时间 |  | 完成项目验收时间 |  | 2021年12月前 | 2021年11月30日 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设完成后利用率（%） |  |  |  | =95% | 95% | 10 |  | 10
|  |  | 保障农业灌溉，推动乡村振兴，助力脱贫攻坚 |  | 保障农业灌溉，推动乡村振兴，助力脱贫攻坚 |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 改善灌溉面积（亩） |  | 改善灌溉面积（亩） |  | ≥500 | 500 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 100