项目支出绩效评价报告

（2022年度）

项目名称：霍城县帮扶疏附县薰衣草种植项目

实施单位（公章）：霍城县乡村振兴局

主管部门（公章）：项目办

项目负责人（签章）：刘洋

填报时间：2023年  3 月 22 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

- 项目背景

严格按照自治区、自治州出台的脱贫攻坚区内协作政策要求和决策部署，落实区内协作各项工作。坚持协作帮扶与互利共赢相结合，坚持巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接与密切感情相结合，坚持对口帮扶与发挥主体作用相结合，扎实推进定点帮扶、助力示范和区内协作帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，促进区域共同发展。

2.主要内容及实施情况

主要内容：为疏附县提供价值30万元的薰衣草苗木100万株

实施情况：年初霍城县一次性提供疏附县价值30万元薰衣草苗木100万株。

3.资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数30万元，全年预算数30万元，实际总投入30万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政资金。

资金使用情况：该项目年初预算数30万元，全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率为100%，用于：购置薰衣草苗木100万株共计30万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：（1）霍城县人民政府向疏附县赠送价值30万元薰衣草苗木，帮助疏附县种植薰衣草500亩。（2）进一步加强区内协作工作，将霍城“芳香产业”引入疏附，做到人才、资金、技术等方面相互交流，促使霍城县与疏附县在乡村振兴工作领域共同发展、共同进步。

2.阶段性目标：通过对疏附县捐赠薰衣草苗木带动当地薰草产业的发展和旅游业发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握霍城县帮扶疏附县薰衣草种植项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划并加强项目绩效管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象：

霍城县帮扶疏附县薰衣草种植项目

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行霍城县帮扶疏附县薰衣草种植项目评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在霍城县政府网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

霍城县帮扶疏附县薰衣草种植项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 5 | 5 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 3 | 3 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 3 | 3 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 3 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法，原因是：本项目资金主要用于采购薰衣草苗木帮扶疏附县开展薰衣草产业的发展，主要作用是服务大众，带动当地经济和旅游业的发展。

4.评价标准

本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：该项目根据年初县委领导开会决议，决定今年对疏附县帮扶薰衣草种植并捐赠价值30万元薰衣草苗木100万株，帮助疏附县发展薰衣草产业并道东当地旅游产业发展。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：

2023年3月1日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2.组织实施：

2023年3月5日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3.分析评价：

2023年3月10日-3月25日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用成本效益分析法，坚持计划标准对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、苗木的采购、项目效益进行了综合评价。

霍城县帮扶疏附县薰衣草种植项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 21 | 21 |
| 项目过程 | 19 | 19 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 100 |

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终评分为100分，评价等级为“优”，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2.立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3.绩效目标合理性

霍城县帮扶疏附县薰衣草种植项目设立了项目绩效目标，与帮扶疏附县价值30万元薰衣草苗木100万株具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4.绩效指标明确性

霍城县帮扶疏附县薰衣草种植项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共6条，三级指标共7条，其中量化指标条数共5条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5.编制科学性预算

编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6.资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金30万元，实际到位资金30万元，资金到位率100%。

2.预算执行率

年初预算数30万元，全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率为100%。

3.资金使用合规性

本项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性

本项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5.制度执行有效性

本项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1.数量指标：指标1：赠送薰衣草苗木株数，指标值：≥100万株，实际完成值100万株，指标完成率100%。

2.质量指标：指标1：薰衣草苗木验收合格率，指标值：≥95%，实际完成值100%，指标完成率105.26%。

3.时效指标：指标1：薰衣草苗木采购及时率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

4.成本指标：指标1：薰衣草种苗单价，指标值：≤0.30元/株，实际完成值0.30元/株，指标完成率100%。

（四）项目效益情况。

1.社会效益指标：指标1：带动薰衣草产业发展，指标值：有效带动，实际完成值100%，指标完成率100%；指标2：进一步加大贫困县帮扶力度，指标值：逐步提升，实际完成值100%，指标完成率100%。

2.满意度指标：指标1：帮扶下满意度，指标值：≥95%，实际完成值100%，指标完成率105.26%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

帮扶疏附县是区内协作的重要工作表现，我县高度重视这项工作，先后多次资金、技术、人才支持帮助疏附县。薰衣草产业效益高，收益好，可以很好带动当地经济增长农民增收，我县大力支持。

- 存在的问题及原因分析

- 存在的问题：1.因霍城县距疏附县距离较远，运输周期长，无法保证苗木在长途运输中的存活率；2.对薰衣草是否适宜当地的气候环境和土壤缺少调查。

原因分析：1.因两县分属不同地理位置，对于运输损耗没有考虑到位；2.在对当地环境进行考察时，没有进行具体的数据分析，只是进行了人为的经验考察。

- 有关建议

- 在以后的帮扶项目中，多进行科学的数据分析和对其他原因进行调研、考察、研究，做好数据分析，项目设立等工作，对不可控因素的应对要有具体的办法和补救措施。

七、其他需要说明的问题

无