项目支出绩效评价报告

（2022年度）

项目名称：2022年中央自然灾害救灾资金项目

实施单位（公章）：霍城县应急管理局

主管部门（公章）：霍城县应急管理局

项目负责人（签章）：张东升

填报时间：2023年  3 月 15 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据自治区财政厅《关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金预算的通知》(新财资环〔2021〕143 号)，现下达中央自然灾害救灾资金 59.595 万元,为认真贯彻落实自治区、自治州党委、政府关于做好受灾群众基本生活保障工作的要求，确保受灾群众安全温暖过冬，按照《应急管理部、财政部关于组织开展2022-2023年度全国受灾群众冬春救助工作的通知》有关要求，切实做好全县冬春救助工作，让受灾困难群众感受到党和政府的关怀温暖。此项资金用于 2022-2023 年冬春临时生活困难人口救助补助，各县市要按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》(财建〔2020〕245 号)等相关政策规定，会同应急部门做好资金管理发放等工作，加快预算执行进度。

2.主要内容及实施情况

主要内容：各乡镇（中心）要按照“分类救助、重点救助、精准救助”原则，将需救助人员按因灾造成住房倒塌损坏、农作物减产绝收、家庭财产损失、致伤致残等情况实行分类排队，综合考虑救助对象受灾情况、家庭困难程度和生产自救能力，突出救助重点，优先做好受灾群众中的倒房重建户、建档立卡贫困户、受灾低保对象、分散供养特困人员、散居孤儿、留守老人、留守儿童及残疾人等特殊群体的救助，并视情提高救助标准，确保受灾困难群众安全过冬、温暖过节。要结合救助资金总量、受灾人员困难程度、需救助人数等因素，在前期入户摸底调查的基础上，细化责任落实，明确救助标准。

实施情况：2022年冬春救灾资金按照困难户人均599元，其他困难户人均324元进行分配。各乡镇（中心）也可结合受灾户实际情况分档差别化进行分配，但乡镇（中心）必须按照困难户每人不低于500元，其他困难户每人不低于300元补助金进行发放。按照已上报的需救助数量认真做好工作台账，做实做细救助工作实施方案，做到目标明确、对象清楚、方法科学、切实可行。最终落实人均标准为350元每人发放，合计人数1617人。

3.资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数59.595万元，全年预算数59.595万元，实际总投入59.595万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为中央专项资金。

资金使用情况：该项目年初预算数59.595万元，全年预算数59.595万元，全年执行数59.595万元，预算执行率为100%。用于： 2022-2023 年冬春临时生活困难人口救助补助59.595万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：根据伊犁州财政局《关于下达2022年中央自然灾害救灾资金预算的通知》伊州财建【2022】200号文，目标任务：1、解决全县自然灾害灾情及需救助人员。2、帮助全县各乡镇转场困难群众的困难诉求。3、解决困难群众的物资短缺及其他困难救助资金。

- 2.阶段性目标：根据要结合救助资金总量、受灾人员困难程度、需救助人数等情况，在前期入户摸底调查的基础上，细化责任落实，明确救助标准。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握中央自然灾害救灾项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划并加强项目绩效管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象：

中央自然灾害救灾资金

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行中央自然灾害救灾资金评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖有罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在霍城县政府网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

中央自然灾害救灾资金项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 4 | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 5 | 5 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 5 | 5 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 | 5 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 5 | 5 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 5 |
| 总分 |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

本次项目支出绩效自评采用因素分析法和公众评判法方法，原因是：通过采用因素分析法综合灾情分析，制定目标计划，为更好实施目标做好计划，为预期实现目标计划产生的实施效果做好铺垫。采用公众评判法是为受灾群众通过公众评判、抽样调查等手段，了解此次项目支出为灾害群众是否达到预算计划实施的效果。

4.评价标准

本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：通过摸排审核困难受灾群众的人数，制定发放补助标准，预先制定目标，计划、实行预算计划申报，做到定额发放。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：

2023年3月1日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2.组织实施：

2023年3月5日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3.分析评价：

2023年3月15日-3月30日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用因素分析法和公众评判法，坚持计划标准对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

中央自然灾害救灾项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 25 | 25 |
| 项目过程 | 25 | 25 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 10 | 10 |
| 合计 | 100 | 100 |

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终评分为100分，评价等级为“优”项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

项目立项依据是《关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金预算的通知文件》按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》(财建〔2020〕245 号)等相关政策规定，在符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策的情况下，根据本部门职责范围，确立了自然灾害救灾属于履职职责。符合地方事权支出责任划分，未与相关部门产生同类项目重复支出的情况。

2.立项程序规范性

项目按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》(财建〔2020〕245 号)等相关政策规定，在前期入户摸底调查的基础上，细化责任落实，明确救助标准。对困难灾害受灾情况进行摸排、核对、走访等规定的程序申请设立；在经过人数核实，系统上报，做到审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的集体决策进行审议、调查，确立发放补助标准。

3.绩效目标合理性

中央自然灾害救灾资金项目设立了项目绩效目标，各乡镇（中心）按照“分类救助、重点救助、精准救助”原则，将需救助人员按因灾造成住房倒塌损坏、农作物减产绝收、家庭财产损失、致伤致残等情况实行分类排队，综合考虑救助对象受灾情况、家庭困难程度和生产自救能力，突出救助重点，优先做好受灾群众中的倒房重建户、建档立卡贫困户、受灾低保对象、分散供养特困人员、散居孤儿、留守老人、留守儿童及残疾人等特殊群体的救助，并视情提高救助标准，确保受灾困难群众安全过冬、温暖过节。结合救助资金总量、受灾人员困难程度、需救助人数等因素，在前期入户摸底调查的基础上，细化责任落实，明确救助标准等，与此项工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4.绩效指标明确性

中央自然灾害救灾项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共6条，三级指标共8条，其中量化指标条数共7条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性

中央自然灾害救灾项目经过自治区自然灾害系统灾情数据上报，上报受灾群众数据，根据项目内容申请预算项目资金，预算的测算依据充分，按照发放补助标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

6.资金分配合理性

按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》(财建〔2020〕245 号)等相关政策规定，2022年冬春救灾资金按照困难户人均599元，其他困难户人均324元进行分配。各乡镇（中心）也可结合受灾户实际情况分档差别化进行分配，但乡镇（中心）必须按照困难户每人不低于500元，其他困难户每人不低于300元补助金进行发放。按照已上报的需救助数量认真做好工作台账，做实做细救助工作实施方案，做到目标明确、对象清楚、方法科学、切实可行。确定发放人数1617人，按人均标准350元每人发放。

（二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金59.595万元，实际到位资金59.595万元，资金到位率100%。

2.预算执行率

年初预算数59.595万元，全年预算数59.595万元，全年执行数59.595万元，预算执行率为100%。

3.资金使用合规性

中央自然灾害救灾项目符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

4.管理制度健全性

本单位已制定相应的财务和业务管理制度；财务制度合法合规，业务管理制度规范、完整。

5.制度执行有效性

本单位遵守相关法律法规和相关管理规定；项目手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员符合条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1.数量指标：指标1：发放补助人数，指标值：=1617人，实际完成值=1617，指标完成率100%；

指标2：发放补助次数，指标值：=1次，实际完成值=1次，指标完成率100%。

质量指标：指标1：保证补助正常发放，指标值：=100%，实际完成值=100%，指标完成率100%。

指标2：救灾救助覆盖率，指标值：=100%，实际完成值=100%，指标完成率100%。

3.时效指标：指标2：资金发放及时率，指标值：=100%，实际完成值=100%，指标完成率100%。

4.成本指标：指标2：每次发放补助资金数，指标值：=350元，实际完成值=350元，指标完成率100%。

（四）项目效益情况。

1.社会效益指标：指标1：解决困难群众的物资短缺，指标值：有效解决，实际完成值：基本解决，指标完成率95%。

2.满意度指标：指标1：困难群众满意度，指标值：≧95%，实际完成值≧95%，指标完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

中央灾害救灾救助资金通过“一卡（折）通”的方式直接发放。冬春救助资金的使用要做到专账管理、专人负责、账款相符、手续完备，确保冬春救助资金足额发放到困难群众手中。资金发放不得优亲厚友，不得平均分配，严禁以慰问金形式发放。各乡镇（中心）要组织实施好冬春救助全过程的公开公示，重点做好救助对象、救助标准等内容的张榜公示。要拓宽公开渠道，充分利用公示栏、大喇叭、网络等载体及时公开发布有关信息，使救助款物管理使用公开透明，自觉接受社会公众和新闻媒体监督。各乡镇（中心）要加强数据分析、情况反馈和工作资料的收集整理，认真开展冬春救助工作的研判和评估，实时掌握本地工作进展情况、实际救助效果，及时研究并妥善解决存在的困难和问题。冬春救助工作完成后，受灾群众基本生活仍存在困难的，按照《应急管理部、财政部关于组织开展2022-2023年度全国受灾群众冬春救助工作的通知》有关要求，及时纳入相关社会救助制度安排，切实做好制度衔接，确保救助工作不断档。

资金下拨后，各乡镇（中心）要按照时间节点，督促受灾需救助群众查询救助资金到位情况，并于2023年1月15将《受灾人员冬春生活需救助人口一览表》《受灾人员冬春生活救助花名册》（签字摁印）《受灾人员冬春生活已救助人口一览表》上报县应急管理局。县应急管理局将对各乡镇（中心）冬春救助资金使用情况适时专项检查和通报。

（二）存在的问题及原因分析

①绩效监督制度不完善，缺乏系统的监督体系，监督制度涉及范围缺乏全面性，未能使绩效监督组发挥应有的作用，使所有人员认识仅限于财务管理制定、会计核算管理、对绩效监督设立执行和监督缺乏全面性和深层次的思考，绩效监督发挥不到应有的效果。

②缺乏必要的绩效监督的监控力度，绩效监督考核不到位，依附于财务机构，绩效监督小组的权威性和独立性不够，对绩效监督工作没有给予足够的权利和支持。

六、有关建议

1、建立绩效监督、财务状况预警机制，加强财务风险预测，建立预测指标数据，通过数据监测从而达到对财务运作中潜在风险预警预报，将可能发生的财务风险予以化解。

2、加强绩效监督审计控制，落实责任制、追究责任制；以保证绩效监督监控制度的顺利、有效运行。通过绩效监督检查，及时发现会计控制中的漏洞和隐患，尤其对财务会计核算中出现的新问题，新情况，及时纠正和风险控制。

七、其他需要说明的问题

无