项目支出绩效评价报告

（2022年度）

项目名称：城乡居民收支调查记账补贴项目

实施单位（公章）：霍城县统计局

主管部门（公章）：霍城县统计局

项目负责人（签章）：高亮

填报时间：2023年3月21 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据新政办明电【2017】114号《关于认真做好城乡居民收支调查工作的通知》和伊政办明电【关于做好伊犁州直城乡居民收支调查工作的通知】要求。全县共抽取50户记账户和5名辅调员通过定期培训，每月按时开展记账工作。通过此项工作的开展，反映城乡居民收入消费状况，监测居民收入分配格局和生活质量，为政府决策提供科学、准确、详细的居民生活状况资料，客观了解人民群众日益增长的生活需求。

2.主要内容及实施情况

主要内容：50名调查户每月每户发放70元补助，全年共计42000元。5名辅调员每月没人发放150元补助，全年共计9000元。每年培训4次，培训费用11000元。总计62000元。

- 实施情况：该项目的实施反映了霍城县域城乡居民收入消费状况，为政府决策提供科学、准确、详细的居民生活状况资料，客观了解人民群众日益增长的生活需求。2022年度霍城人均可支配收入为24075元，霍城城镇人均可支配收入为33716元，霍城农村可支配收入18486元。该项目按照计划50名调查户每月每户发放70元补助，全年共计42000元。5名辅调员每月没人发放150元补助，全年共计9000元。每年培训4次，培训费用11000元，总计62000元，已全部实施完毕。

- 3.资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数6.2万元，全年预算数6.2万元，实际总投入6.2万元，该项目资金已全部落实到位。资金来源为财政拨款。

资金使用情况：该项目年初预算数6.2万元，全年预算数6.2万元，全年执行数6.2万元，预算执行率为100.00%。用于：发放记账户补助资金4.2万元，发放辅调员补助资金0.9万元，培训费用1.1万元。

（二）项目绩效目标。

- 总体目标：根据新政办明电【2017】114号《关于认真做好城乡居民收支调查工作的通知》和伊政办明电【关于做好伊犁州直城乡居民收支调查工作的通知】要求。全县共抽取50户记账户和5名辅调员通过定期培训，每月按时开展记账工作。通过此项工作的开展，反映城乡居民收入消费状况，监测居民收入分配格局和生活质量，为政府决策提供科学、准确、详细的居民生活状况资料，客观了解人民群众日益增长的生活需求。

- 阶段性目标：全县抽取50名记账户，每月每户发放70元补助，全年共计42000元。抽调5名辅调员每月没人发放150元补助，全年共计9000元。每年培训4次，培训费用11000元。总计62000元。记账户与辅调员补助分两次发放完毕，培训费用全年共开展了4次，通过培训，提高了记账户记账质量，确保了记账数据准确性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握城乡居民收支调查记账补贴项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划并加强项目绩效管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象：

城乡居民收支调查记账补贴项目

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行城乡居民收支调查记账补贴项目评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在霍城政府网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 6 | 6 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 6 | 6 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 6 | 6 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 6 | 6 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 6 | 6 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 6 | 6 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 6 | 6 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 8 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 12 | 12 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 13 | 13 |
| 总分 |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

本次项目支出绩效自评采用因素分析法方法，原因是：城乡住户调查工作通过全年50户记账户的记账数据，反映城乡居民收入消费状况，监测居民收入分配格局和生活质量，为政府决策提供科学、准确、详细的居民生活状况资料，客观了解人民群众日益增长的生活需求。

4.评价标准

本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：本项目根据自治区统计局相关规定，根据地方实际情况，制定经费使用计划和标准，在规定时间内完成记账户和辅调员补助的足额发放。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：

2023年3月1日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2.组织实施：

2022年3月15日- 3月20日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3.分析评价：

2022年3月25日- 3月31日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用因素分析法，坚持计划标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

城乡居民收支调查记账补贴项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 30 | 30 |
| 项目产出 | 25 | 25 |
| 项目效益 | 25 | 25 |
| 合计 | 100 | 100 |

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益达到了预期要求，得分为100分，评价等级为“优，”项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

项目立项依据：新统办字【2017】49号《关于重申城乡居民收支调查记账补贴发放有关事项的通知》、新政办明电【2017】114号《关于认真做好城乡居民收支调查工作的通知》、伊政办明电【2017】27号《关于做好伊犁州直城乡居民收支调查工作的通知》；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2.立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3.绩效目标合理性

城乡居民收支调查记账补贴项目设立了项目绩效目标，与城乡居民收支调查记账工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4.绩效指标明确性

城乡居民收支调查记账补贴项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共6条，三级指标共12条，其中量化指标条数共11条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6.资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金6.20万元，实际到位资金6.20万元，资金到位率100.00%。

2.预算执行率

年初预算数6.20万元，全年预算数6.20万元，全年执行数6.20万元，预算执行率为100.00%

3.资金使用合规性

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性

本项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5.制度执行有效性

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1.数量指标：指标1：记账户户数，指标值：=50户，实际完成值50户，指标完成率100%；指标2：辅调员人数，指标值：=5人，实际完成值5人，指标完成率100%；指标3：资金发放次数，指标值：=2次，实际完成值2次，指标完成率100%；指标4：培训次数，指标值：=4次，实际完成值4次，指标完成率100%。

2.质量指标：指标1：记账数据准确率，指标值：≧95%，实际完成值95%，指标完成率100%。

3.时效指标：指标1：补助发放及时性，指标值：≧95%，实际完成值95%，指标完成率100%。

4.成本指标：指标1：每次发放记账户补助资金，指标值： =2.1万元，实际完成值2.1万元，指标完成率100%；指标2：每次发放辅调员补助资金，指标值：=4500元，实际完成值4500元，指标完成率100%；指标3：培训费用，指标值：=1.1万元，实际完成值1.1万元，指标完成率100%。

（四）项目效益情况。

1.社会效益指标：指标1：促进城乡居民收支调查工作有序开展，指标值：有效促进，实际完成值有效促进，指标完成率100%。

2.满意度指标：指标1：调查对象满意度，指标值：≧90%，实际完成值98.36%，指标完成率109.3%；指标2：辅调员满意度，指标值：≧90%，实际完成值98.36%，指标完成率109.3%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

此次项目自评工作我单位安排专人负责，对项目的各项指标进行认真分析，对完成值有偏差的指标进行了分析，较好的完成了此次项目绩效自评工作。

（二）存在的问题及原因分析

该项目已全部达成年度指标，指标完成率为100%。满意度指标的数量指标完成值与年度指标值有较小偏差，主要原因是满意度均超过90%。

- 有关建议

在今后的项目绩效评价工作中加强对项目各项指标制定方法的学习，科学有效的制定相关指标，使项目绩效各个环节工作得到有效开展，确保项目绩效评价工作圆满完成。

七、其他需要说明的问题

无