城乡义务教育补助资金项目支出绩效评

价报告 （ 2023 年度）

项目名称：城乡义务教育补助项目

实施单位（公章）：霍城县第一中学 主管部门（公章）：霍城县教育局

项目负责人（签章）:苏青

填报时间：2024 年 5 月 9 日

1

一、基本情况

**（一）项** **目概况**

**1 、项目背景**

为进一步推行义务教育健康持续发展，规范和加强我校 公用经费支出管理，规范公用经费支出行为，提高资金使用 效益，保障义务教育学校正常运转。兼顾不同规模学校运转 的实际情况，适当向办学条件薄弱的学校倾斜，保证较小规 模学校和教学点的基本需求；切实解决家庭经济困难学生就 学，继续落实好“ 两免一补 ”政策，确保县本级政策与自治 区政策及中央政策保持一致，确保国家政策落实到位，结合 我县实际，依据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两免一 补 ”资金管理办法》成立本项目。

**2 、项目主要内容：**

项目主要内容：保证中小学正常运转，用于支付教学业 务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、教学资料印刷、 水电、取暖、交通差旅、邮电、 网络服务维护，仪器设备、 图书资料、教学软件(课件)及零星办公设备购置， 日常开支 的房屋、建筑物及仪器设备的维修维护及校园绿化保养等； 家庭经济困难生活费补助的资助对象是城乡义务教育学校 的家庭经济困难寄宿生和非寄宿生在校生补助生活费。符合 下列范围的应优先纳入资助范围：经扶贫办、民政、残联等 部门确认的建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难 残疾学生、城乡低保家庭学生、农村特困救助供养学生、孤 残学生、烈士子女及其他家庭经济困难学生城乡义务教育学

生是指在我县就读的城市区和农村（含县镇、市辖区和所属 农村和农垦、林场）义务教育阶段的学生，包括初级中学、 职业初中、普通小学、完全中学初中部、九年一贯制学校和 特殊教育学校。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项 目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展 工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制， 保证项目实施各阶段安全顺利进行。

**3 、资金投入和使用情况**

（1）资金投入情况

该项目年初预算数 324.94 万元，全年预算数 563.97 万

元，实际总投入 559.72 万元，该项目资金已全部落实到位， 资金来源为上级安排 481.23 万元、本级安排 78.49 万元。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数 324.94 万元，全年预算数 563.97 万 元,，全年执行数 559.72 万元，预算执行率为 99.25%，主要 用于：支付单位日常的办公费、邮电费、水费、暖气费、电 费、差旅费、维修（护）费、劳务费等，以及支付家庭经济 困难学生生活补助。

**（二）项目绩效目标**

1 、总体目标

进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经 费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强

化管理，最终提高教育经费使用效益。落实城乡义务教育生 均公用经费基准定额， 由中央与地方按规定比例予以分担， 为义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日 常工作提供保障。到 2023 年底，进一步改善寄宿生营养状 况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负 担。以实际在校学生人数为依据，按月按不同类别的标准核 定并拨付公用经费，按时、足额下达城乡义务教育学校生均 公用经费补助资金，公用经费标准为初中每生每年为940 元。 确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保 障学校正常运转；保证教师培训费占比支出；残疾学生入学 率逐步提高。

2、阶段性目标

截止 2023 年 5 月 31 日完成公用经费支付 79.77 万元， 其中家庭经济困难学生生活补助 44.02 万元。保障我校正常 运转的办公费，维修费，水， 电， 电话费。

截止 2023 年 8 月 31 日全校 2469 名学生享受城乡义务 教育补助项目，其中公用经费支付 223.68 万元，保障我校 正常运转的办公费，维修费，水，电，电话费。其中家庭经 济困难学生生活补助 129.7 万元，补助 1734 名家庭经济困 难的学生。

截止 2023 年 12 月 15 日全校 2469 名学生享受城乡义务 教育补助项目，其中公用经费支付 315.99 万元，保障我校

正常运转的办公费，维修费，水，电，电话费。其中家庭经 济困难学生生活补助 243.73 万元，补助 1734 名家庭经济困 难的学生。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

1 、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制 定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方 面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的 全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的 综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、 促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

（1）项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方 面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进 行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信 息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全 面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理 的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通 过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化 和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。 也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改 进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金

使用效益的目的。

2 、绩效评价的对象

城乡义务教育补助项目所包含的全部项目内容。

3 、绩效评价的范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项 目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目 产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个 维度对城乡义务教育补助项目进行评价，评价核心为专项资 金的支出完成情况和效果。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表** **1）、** **评价方法、评价标准。**

1 、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法， 按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职 责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主 实施，即“谁支出、谁自评” 。部门评价和财政评价应在单位 自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调 整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向， 有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自 觉接受社会监督。

2 、评价指标体系

绩 效评 价 框 架是 开 展 绩效 评 价 的核 心 。 绩效 评 价 框 架包 括评 价准 则 、 关键 评 价问 题 、 评价 指标 、 数 据 来源 、数据收集方法等 。指标体系建立过程如下：

（ 1 ）确定评价指标

采 用层 次 分析法 ， 建 立评 价 指标体 系 。 绩效 评 价 将 指标 分为项 目 决策 指标 、 项 目 过程 指标 、 项 目 产 出 指标 、 项 目 效益 指标 四个 维 度 ， 最终 形成 一个 由 多 个 相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2） 确定权重

确 定各 个 指标相 对 于 项 目 总 体 绩效 的权 重分值 。 在绩效评价指标体系中 ，项 目决策权重为 20 分 ，项 目 过 程权 重 为 20 分 ， 项 目 产 出权重 为 40 分 ， 项 目 效益 权重为 20 分。

（3） 确定指标标准值

指标标 准值 是绩 效 评 价指标 的尺度 ， 既 要反 映 同 类 项 目 的先 进水 平 ， 又要 符 合项 目 的 实际 绩效水平 。 具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩 效 评 价总 分值 100 分 ， 根 据综 合 评 分 结 果 ， 评

价计分 90 分-100 分（含 90 分 ） 对应的评分结果级别 为优 ，80-90 分（含 80 分 ）对应的评分结果级别为 良， 60-80 分（含 60 分） 对应的评分结果级别为 中 ，60 分 以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件 1

3 、绩效评价方法

绩 效评 价从 项 目 决 策 、 项 目 过 程 、 项 目 产 出 、 项 目 效益 四个 维度 进行 评价 。 评价 对象 为项 目 目标实施 情况 ， 评价核心为资金的支出完成情况和项 目 的产出 效益。

本 次评 价 指标 中 ， 既有定 性 指标又有 定 量指标 ， 各 类指标因 考核 内容 不同 和 客观标准 不同 存在 较大 差 异 ， 因 此核 定具 体指标时 采 用 了 因 素分析法： 通 过综 合 分析 影响 绩效 目标 实现 、 实施 效果 的 内 外 因 素 ， 评 价 绩 效 目 标 实 现 程 度 。 通 过 对 项目的 开 展 情 况 、 项 目 产 出数 量 、 成本 控制 、 资 金 拨付 文件 及 自 评报 告等 相 关 资料 的收 集和审核 ， 综 合 分析 各因 素对 绩效 目标 实 现的影响。

4 、评价标准

绩 效评 价标 准通 常 包 括计 划标 准 、 行 业标准 、 历 史标准等 ，用于对绩效指标完成情况进行比较 、分析、 评价 。本次评价主要采用了计划标准。

**（三）** **绩效评价工作过程**

1.前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其 次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评 价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单； 最后制定评价实施方案并进行论证。

2.组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概 况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项

目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、 支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3.分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金 落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容， 对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项 打分并形成绩效评价最终结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

**（一）评价情况**

项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监

督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控 执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确 保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完 成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期 效果。

**（二）评价结论**

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目 支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件的评分 标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进 行客观评价，最终评分结果：总得分为 99.94 分，属于“优 ”。 其中，项目决策类指标权重为20 分，得分为 20 分，得分率 为 100% 。项目过程类指标权重为 20 分，得分为 19.94 分， 得分率为 99.7% 。项目产出类指标权重为40 分，得分为 40 分，得分率为 100% 。项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100% 。具体打分情况详见：附件 1 综合评

分表。

**表** **1 综合评分表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 19.94 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| **合计** | **100** | **99.94** |

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面

的内容，由 6 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

**1.项目立项**

（1）立项依据充分性

该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行

业规划要求， 围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预 算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项 目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程

准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和 经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预 算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相 关要求，项目事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效

评估、集体决策，保障了程序的规范性。

**2.绩效目标**

（1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充

分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施 的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可 衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标 表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与 确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项 目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细

化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对 应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

**3.资金投入**

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资

料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相 匹配。

（2）资金分配合理性

资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分

配额度合理，资金分配依据充分。

**（二）项** **目过程情况**

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内

容，由 5 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 19.94 分，得分率为 99.7%。

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映

和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业 务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项 目顺利实施的保障情况。

**1.资金管理**

（1）资金到位率

本项目总投资 559.72 万元，财政资金及时足额到位，

到位率 99.25%，预算资金按计划进度执行。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执

行，预算资金支出 559.72 万元，预算执行率为 99.25%。

（3）资金使用合规性

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关

的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制 度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续， 在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性， 提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认 真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进 展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**2.组织实施**

（1）管理制度健全性

制定了相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到

专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能 够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财 务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的保障情况。

（2）制度执行有效性

对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效

果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划 执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时 进行归档。

**（三）项目产出情况**

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、

产出成本四方面的内容， 由 16 个三级指标构成，权重分为 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。具体产出指标完成 情况如下：

①数量指标：

指标 1：生均公用经费，指标值：不低于国家规定的标

准，实际完成值：不低于国家规定的标准，指标完成率 100%。 指标 2：享受免费教科书政策的学生比例，指标值：

=100%，实际完成值：100%，指标完成率 100%。

指标 3：家庭经济困难学生享受生活补助政策比例，指

标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率 100%。

指标 4：初中学生人数，指标值：=2469 人，实际完成

值：2469 人，指标完成率 100%。

指标 5：初中农村寄宿生人数，指标值：=1281 人，实

际完成值：1281 人，指标完成率 100%。

指标 6：初中非寄宿生人数，指标值：=1188 人，实际

完成值：1188 人，指标完成率 100%。

②质量指标：

指标 1：教科书质量合格率，指标值：>=97%，实际完成

值：97%，指标完成率 100%。

指标 2：寄宿生补助享受比例，指标值：=寄宿生农村寄

宿生按 100%享受，城市寄宿生按 40%享受，实际完成值：寄 宿生农村寄宿生按 100%享受，城市寄宿生按 40%享受，指标 完成率 100%。

指标 3：非寄宿生补助享受比例，指标值：=30%，实际

完成值：30%，指标完成率 100%。

指标 4：公用经费享受比例，指标值：=100%，实际完成

值：100%，指标完成率 100%。

③时效指标：

指标 1：资金发放及时率，指标值：=100%，实际完成值：

100%，指标完成率 100%。

④成本指标：

指标 1：公用经费中央第一批资金财政承担比例，指标

值：=80%，实际完成值：80%，指标完成率 100%。

指标 2：公用经费中央第一批资金财政承担比例，指标

值：=46%，实际完成值：46%，指标完成率 100%。

指标 3：小学公用经费标准，指标值：=940 元/年，实

际完成值：940 元/年，指标完成率 100%。

指标 4：初中寄宿生标准，指标值：=1500 元/年，实际

完成值：1500 元/年，指标完成率 100%。

指标 5：初中非寄宿生标准，指标值：=750 元/年，实

际完成值：750 元/年，指标完成率 100%。

**（四）项** **目效益情况**

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的

内容， 由 3 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如 下：

1.实施效益

①社会效益指标：

指标 1：教师队伍素质，指标值：不断提升，实际完成

值：不断提升，指标完成率 100%。

**（五）满意度**

满意度指标：

指标 1：学校和老师满意度，指标值：>=85%，实际完成

值：100%，指标完成率 125%。偏差原因：年初教师参加问卷 人数少，年末人数增加了,导致有偏差，下年度从严从高设 置指标值。

指标 1：家长和学生满意度，指标值：>=85%，实际完成

值：100%，指标完成率 125%。偏差原因：年初教师参加问卷 人数少，年末人数增加了,导致有偏差，下年度从严从高设 置指标值。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

城乡义务教育补助项目年初预算 324.94 万元，全年预算 563.97 万元，实际支出 559.72 万元，预算执行率为 99.25%， 项目绩效指标总体完成率为 102.63% ，总体偏差率为 3.38%, 偏差原因：无。整改措施：无。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验及做法**

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划 再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照 项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关， 按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实 处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了

资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、

监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程 的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转 向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上

来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题， 早解决问题。

**（二）存在的问题及原因分析**

1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。

各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上 改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理 专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价 质量。

2. 因年初在设置目标指标值时，各部门缺少及时的沟

通，导致年末目标指标完成值出现偏差。

七、有关建议

1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三

方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单 位绩效人员水平。

2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制

度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做 好绩效管理工作。

3.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、

整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理， 及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待 进一步加强和跟踪。

4.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算

绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究

制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核 建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理 和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责 ” 的理念深入工作每个环节。

八、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

**项目支出绩效自评表**

(2023 年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城乡义务教育补助项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 霍城县教育局 | | | | | 实施单位 | | 霍城县第一中学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 324.94 | 563.97 | | 559.72 | | 10 | | 99.25% | | 9.93 分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 324.94 | 563.97 | | 559.72 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | |  | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | | — | | — |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先 保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。落实城乡义务教育生均公用经费基 准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活 动和其他日常工作提供保障。.到 2023 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水 平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。以实际在校学生人数为依据，按月按不同类别的标准 核定并拨付公用经费，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，初中每生每 年为 940 元。确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转；保证 教师培训费占比支出；残疾学生入学率逐步提高 | | | | | | 保障我校正常运转，完成教育教学活动和其他 日常工作等方面的支出，组织学校做好家庭经 济困难学生认定和生活补助发放工作，改善我 校的办学条件，为我校师生打造一个健康舒适 的学习工作环境，11 月底前完成资金划拨，严 肃财经纪律，资金划拨及时，资金使用合理高 效。 | | | | | | |
|  | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成 值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因 分析及改 进措施 | |
| 年度绩 | 产出 | 数量指 | 生均公用经费 | | | 不低于国家 | 不低于国 | 3 | | 3 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效指标  完成情  况 | 指标 | 标 |  | 规定的标准 | 家的标准 |  |  |  |
| 数量指 标 | 享受免费教科书政策的学生比例 | =100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 数量指 标 | 家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 | =100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 数量指 标 | 初中生人数 | =2469 人 | 2469 人 | 4 | 4 |  |
| 数量指 标 | 初中农村寄宿生人数 | =1281 人 | 1281 人 | 4 | 4 |  |
| 数量指 标 | 初中非寄宿生人数 | =1188 人 | 1188 人 | 4 | 4 |  |
| 质量指 标 | 教科书质量合格率 | >=97% | 97% | 4 | 4 |  |
| 质量指 标 | 寄宿生补助享受比例 | 寄宿生农村  寄宿生按 100%享受， 城市寄宿生 按 40%享受 | 寄宿生农 村寄宿生 按 100%享 受，城市 寄宿生按 40%享受 | 4 | 4 |  |
| 质量指 标 | 非寄宿生补助享受比例 | =30% | 30% | 4 | 4 |  |
| 质量指 标 | 公用经费享受比例 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指 标 | 资金发放及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成本 指标 | 经济成 本指标 | 公用经费中央第一批资金财政承担比例 | =80% | 80% | 4 | 4 |  |
| 经济成 本指标 | 家庭经济困难学生生活补助中央第一批资金财政本次承担比例 | =46% | 46% | 4 | 4 |  |
| 经济成 本指标 | 初中公用经费标准 | =940 元/年 | 940 元/年 | 4 | 4 |  |
| 经济成 本指标 | 初中寄宿生标准 | =1500 元/年 | 1500 元/ 年 | 4 | 4 |  |
| 经济成 本指标 | 初中非寄宿生标准 | =750 元/年 | 750 元/年 | 4 | 4 |  |
| 社会效 益指标 | 教师队伍素质 | 不断提升 | 不断提升 | 20 | 20 |  |
| 满意  度指  标 | 满意度 指标 | 学校和老师满意度 | >=85% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度 指标 | 家长和学生满意度 | >=85% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.93 分 |  |

附件 1

**城乡义务教育补助项目绩效评价指标体系及综合评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** **指标** | **二级** **指标** | **三级** **指标** | **指标解释** | **指标说明** | **权重** | **得分** |
| 决策 | 项目 立项 | 立项 依据 充分 性 | 项 目立项是否符合法 律法规、相关政策、发 展规划以及部门职责， 用以反映和考核项 目 立项依据情况。 | 评价要点：  ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规 划和相关政策；  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职 所需；  ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、 地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项 目重复。 | **3** | **3** |
| 立项  程序  规范  性 | 项目申请、设立过程是 否符合相关要求，用以 反映和考核项 目立项 的规范情况。 | 评价要点：  ①项目是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风 险评估、绩效评估、集体决策。 | **3** | **3** |
| 绩效 目标 | 绩效 目标 合理 性 | 项 目所设定的绩效 目 标是否依据充分，是否 符合客观实际，用以反 映和考核项 目绩效 目 标与项 目实施的相符 情况。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目 标）  ①项目是否有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水 平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | **3** | **3** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** **指标** | **二级** **指标** | **三级** **指标** | **指标解释** | **指标说明** | **权重** | **得分** |
|  |  | 绩效 指标 明确 性 | 依据绩效目标设定的 绩效指标是否清晰、细 化、可衡量等，用以反 映和考核项 目绩效 目 标的明细化情况。 | 评价要点：  ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | **3** | **3** |
| 资金 投入 | 预算 编制 科学 性 | 项 目预算编制是否经 过科学论证、有明确标 准，资金额度与年度目 标是否相适应，用以反 映和考核项 目预算编 制的科学性、合理性情 况。 | 评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与项目内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务 相匹配。 | **4** | **4** |
| 资金 分配 合理 性 | 项 目预算资金分配是 否有测算依据，与补助 单位或地方实际是否 相适应，用以反映和考 核项 目预算资金分配 的科学性、合理性情 况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是 否相适应。 | **4** | **4** |
|  | 资金 管理 | 资金 到位 率 | 实际到位资金与预算 资金的比率，用以反映 和考核资金落实情况 对项 目实施的总体保 障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实 到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排 到具体项目的资金。 | **4** | **3.97** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** **指标** | **二级** **指标** | **三级** **指标** | **指标解释** | **指标说明** | **权重** | **得分** |
| 过程 |  | 预算  执行  率 | 项 目预算资金是否按 照计划执行，用以反映 或考核项 目预算执行 情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目 实际拨付的资金。 | **4** | **3.97** |
| 资金 管理 | 资金 使用 合规 性 | 项 目资金使用是否符 合相关的财务管理制 度规定，用以反映和考 核项 目资金的规范运 行情况。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关 专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | **4** | **4** |
| 组织 实施 | 管理 制度 健全 性 | 项 目实施单位的财务 和业务管理制度是否 健全，用以反映和考核 财务和业务管理制度 对项 目顺利实施的保 障情况。 | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | **4** | **4** |
| 制度 执行 有效 性 | 项 目实施是否符合相 关管理规定，用以反映 和考核相关管理制度 的有效执行情况。 | 评价要点：  ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续是否完备；  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全 并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否 落实到位。 | **4** | **4** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** **指标** | **二级** **指标** | **三级** **指标** | **指标解释** | **指标说明** | **权重** | **得分** |
| 产出 | 产出 数量 | 实际 完成 率 | 项 目实施的实际产出 数与计划产出数的比 率，用以反映和考核项 目产出数量目标的实 现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实 际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年 度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | **10** | **10** |
| 产出 质量 | 质量  达标  率 | 项 目完成的质量达标 产出数与实际产出数 的比率，用以反映和考 核项 目产出质量目标 的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实 际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标 准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标 值。 | **10** | **10** |
| 产出 时效 | 完成  及时  性 | 项 目实际完成时间与 计划完成时间的比较， 用以反映和考核项 目 产出时效目标的实现 程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用 的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该 项目所需的时间。 | **10** | **10** |
| 产出 成本 | 成本  节约  率 | 完成项 目计划工作 目 标的实际节约成本与 计划成本的比率，用以 反映和考核项 目 的成 本节约程度。 | 成本节 约率=[ （计划成本- 实 际成本） / 计划成 本]×100%。  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定 工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的 支出，一般以项目预算为参考。 | **10** | **10** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** **指标** | **二级** **指标** | **三级** **指标** | **指标解释** | **指标说明** | **权重** | **得分** |
| 效益 | 项目 效益 | 实施 效益 | 项目实施所产生的效 益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、 可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和 细化。 | **10** | **10** |
| 满意 度 | 社会公众或服务对象 对项 目实施效果的满 意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响 的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的 方式。 | **10** | **10** |