霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

指导县文化体育广播影视新闻出版事业体制改革，综合管理县社会文化事业发展工作，推动公共文化服务体系建设，指导图书馆、文化馆工作；组织推动图书馆网络化、标准化和现代化建设；指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；指导开展群众文化体育活动。

### 二、机构设置及人员情况

霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年度，实有人数113人，其中：在职人员55人，减少5人；离休人员0人，增加0人；退休人员58人,增加4人。

霍城县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：行政办、党建办、财务科、公共文化科、旅游发展科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计16,844.04万元，其中：本年收入合计16,715.13万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余128.91万元。

2024年度支出总计16,844.04万元，其中：本年支出合计16,633.33万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余210.71万元。

收入支出总体与上年相比，减少15,708.57万元，下降48.26%，主要原因是：本年度减少全域旅游基础设施建设项目，霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目、霍城县果子沟-赛里木湖景区创建国家4A级旅游景区基础设施建设项目、霍城县改善农村人居环境果-赛景区游客服务中心及配套附属设施建设项目、霍城县改善农村人居环境果-赛景区盘山景观道路建设项目、霍城县改善农村人居环境等项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入16,715.13万元，其中：财政拨款收入14,432.74万元，占86.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,282.39万元，占13.65%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出16,633.33万元，其中：基本支出3,271.22万元，占19.67%；项目支出13,362.11万元，占80.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计14,432.74万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入14,432.74万元。财政拨款支出总计14,432.74万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出14,432.74万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少17,779.85万元，下降55.20%，主要原因是：本年度减少全域旅游基础设施建设项目，霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目、霍城县果子沟-赛里木湖景区创建国家4A级旅游景区基础设施建设项目、霍城县改善农村人居环境果-赛景区游客服务中心及配套附属设施建设项目、霍城县改善农村人居环境果-赛景区盘山景观道路建设项目、霍城县改善农村人居环境等项目资金。与年初预算相比，年初预算数2,245.50万元，决算数14,432.74万元，预决算差异率542.74%，主要原因是：年中追加霍城县博物馆综合展陈项目、霍城县惠远古城4A级景区旅游基础设施提升建设项目、霍城县惠远镇文创展示体验中心建设项目、伊犁州霍城县图书馆建设项目、霍城县清水河镇瞻德体育公园建设项目、霍城县社区体育场建设项目、霍城县2023年中华福寿山4A级景区基础设施建设项目等专项债资金，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,529.04万元，占本年支出合计的21.22%。与上年相比，增加375.66万元，增长11.91%，主要原因是：本年增加霍城县惠远镇文创展示体验中心建设项目、伊犁州霍城县图书馆建设项目、霍城县清水河镇瞻德体育公园建设项目、霍城县社区体育场建设项目，资金较上年增加。与年初预算相比,年初预算数1,941.50万元，决算数3,529.04万元，预决算差异率81.77%，主要原因是：年中追加城县惠远镇文创展示体验中心建设项目、伊犁州霍城县图书馆建设项目、霍城县清水河镇瞻德体育公园建设项目、霍城县社区体育场建设项目，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)3,224.08万元,占91.36%。

2.社会保障和就业支出(类)174.04万元,占4.93%。

3.卫生健康支出(类)51.52万元,占1.46%。

4.住房保障支出(类)79.40万元,占2.25%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排霍城县陕西大寺修缮工程项目经费。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算数为268.52万元，比上年决算减少8.49万元，下降3.06%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):支出决算数为844.79万元，比上年决算增加844.79万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加伊犁州霍城县图书馆建设项目，导致支出较上年增加。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排中华福寿山景区栈道及附属配套设施项目工程。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.85万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排自治区非物质文化遗产保护专项经费。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为150.18万元，比上年决算增加74.18万元，增长97.61%,主要原因是：本年增加将军府遗址保护利用设施建设续建项目经费。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):支出决算数为383.97万元，比上年决算增加381.57万元，增长15,898.75%,主要原因是：本年增加国家文物保护资金用于支付伊犁将军府武备库修缮工程、伊犁将军府安防工程、惠远钟鼓楼防雷工程、伊犁将军府防雷工程。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):支出决算数为300.00万元，比上年决算增加300.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增霍城县惠远古城4A级景区旅游基础设施提升建设项目。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):支出决算数为22.59万元，比上年决算增加22.59万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增公共体育场馆低收费或免费开放经费。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少461.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排伊犁州滨河路健走步道项目。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少96.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排伊犁州中心广场公共体育场标准田径跑道和足球场建设项目续建项目。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):支出决算数为497.14万元，比上年决算减少31.28万元，下降5.92%,主要原因是：本年在职人员减少，工资等相关人员经费减少，导致经费较上年减少。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):支出决算数为492.64万元，比上年决算减少589.64万元，下降54.48%,主要原因是：本年减少霍城县智慧广电固边工程续建项目经费。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为264.24万元，比上年决算增加66.40万元，增长33.56%,主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目经费，导致经费较上年增加。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为17.51万元，比上年决算增加13.44万元，增长330.22%,主要原因是：本年增加行政单位退休人员，发放退休人员基础绩效，行政单位退休费支出增加。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为21.93万元，比上年决算增加16.20万元，增长282.72%,主要原因是：本年增加事业单位退休人员，发放退休人员基础绩效，事业单位退休费支出增加。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为99.78万元，比上年决算增加3.98万元，增长4.15%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为34.81万元，比上年决算增加21.34万元，增长158.43%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.37万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为16.92万元，比上年决算减少13.68万元，下降44.71%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为34.22万元，比上年决算减少11.65万元，下降25.40%,主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.39万元，比上年决算减少1.44万元，下降78.69%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

23.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少78.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排旅游厕所奖补补助项目，导致经费较上年减少。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为79.40万元，比上年决算增加7.55万元，增长10.51%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,070.63万元，其中：人员经费1,010.98万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费59.64万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,903.70万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入10,903.70万元。政府性基金预算财政拨款支出总计10,903.70万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出10,903.70万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少18,155.51万元，下降62.48%，主要原因是：本年度减少全域旅游基础设施建设项目，霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目、霍城县果子沟-赛里木湖景区创建国家4A级旅游景区基础设施建设项目、霍城县改善农村人居环境果-赛景区游客服务中心及配套附属设施建设项目、霍城县改善农村人居环境果-赛景区盘山景观道路建设项目等项目资金。与年初预算相比，年初预算数304.00万元，决算数10,903.70万元，预决算差异率3486.74%，主要原因是：年中追加霍城县2023年中华福寿山4A级景区基础设施建设项目一标段EPC项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出10,903.70万元。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项):支出决算数为50.70万元，比上年决算增加50.70万元，增长100.00%,主要原因是：2024年新增霍城县惠远古城4A级景区旅游基础设施提升建设项目资金。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少120.30万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排图开沙漠景区图开大道建设用地耕地开垦费，导致经费较上年减少。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为8.23万元，比上年决算增加8.23万元，增长100.00%,主要原因是：2024年霍城县惠远古城4A级景区旅游基础设施提升建设项目的耕地占用税经费增加。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3,064.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排霍城县改善农村人居环境果-赛景区游客服务中心及配套附属设施建设项目、霍城县改善农村人居环境果-赛景区盘山景观道路建设项目经费。

5.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为10,287.00万元，比上年决算减少15,142.00万元，下降59.55%,主要原因是：本年度减少霍城县全域旅游基础设施建设项目经费。

6.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为557.77万元，比上年决算增加111.86万元，增长25.09%,主要原因是：本年增加建设霍城县体育公园建设项目经费，导致经费增加。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出3.20万元，比上年增加2.63万元，增长461.40%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.20万元，占100.00%，比上年增加2.63万元，增长461.40%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.20万元，决算数3.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.20万元，决算数3.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度霍城县文化体育广播电视和旅游局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出59.64万元，比上年增加53.76万元，增长914.29%，主要原因是：本年购置办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额282.96万元，其中：政府采购货物支出80.19万元、政府采购工程支出1.67万元、政府采购服务支出201.10万元。

授予中小企业合同金额282.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额282.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋18,823.91平方米，价值1,524.43万元。车辆9辆，价值152.51万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额16,844.03万元，实际执行总额16,633.33万元；预算绩效评价项目23个，全年预算数4,345.77万元，全年执行数3,482.82万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位对财务管理、预算绩效管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。二是本单位对预算绩效管理以及预算和决算公开工作及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。发现的问题及原因：问题：一是目标虚、二是执行僵化、三是评价弱化。原因：一是机制不闭环，绩效与预算脱节；二是部门重投入轻产出，成本意识不足；三是评价结果缺乏约束力，未挂钩资源配置。下一步改进措施：一是目标量化：设定可衡量绩效指标，强化目标导向；二是闭环管理：打通预算编制-执行-评价全链条；三是结果应用：挂钩资源配置，实施奖优罚劣；四是成本管控：推行全成本核算，压实部门责任。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 2,374.41 | 16,844.03 | 16,633.33 | 10 | 98.75% | 9.88 |
|  | 上级资金： | 1,196.98 | 13,362.11 | 13,362.11 | - | - | - |
|  | 本级资金： | 1,048.53 | 1,070.63 | 1,070.63 | - | - | - |
|  | 其他资金： | 128.90 | 2,411.29 | 2,200.59 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记在听取自治区党委和政府、兵团工作汇报时的重要讲话精神，以项目建设为主要抓手，以文旅融合为基本路径，以改革创新为根本动力，以丰富群众文化生活为重要任务，大力实施“文化润疆”工程，全面实施“旅游兴疆”战略，不断推进文体广旅各项事业稳步发展。积极推进“文化种在村居”等活动，深化“两馆一站”免费开放，提供“菜单式”服务到基层，逐年扩大“全民艺术普及”内容和范围。利用好澄远艺术团这一专业团体，创编一批群众喜闻乐见的文艺节目，开展“文化六进”惠民演出80场次。大力举办文化能人、民间艺人、文化带头人业务培训，解决“最后一公里”、最远一家人享受文化惠民权利的问题。 |  |  | 在县委、县政府的正确领导下，我局坚持以党的建设为中心，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神；紧紧围绕社会稳定总目标，维护国家安全，加强保密工作，统筹经济发展，持续深入实施“文化润疆”工程和“旅游兴疆”战略，不断推进文体广旅深度融合，加快文化事业、文化产业和旅游业统筹发展，实现了文体广旅各项工作稳步前行。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 公共文化服务人才培训次数 | =12次 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划 | 20 | 12次 | 20 |
|  |  | 群众文化演出场次 | >=80场次 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划 | 20 | 81场次 | 20 |
|  |  | 新建体育场地设施设备数量 | =1项 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划 | 20 | 1项 | 20 |
|  |  | 旅游接待人次 | >=600万人次 | 霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2035年远景目标-3页 | 15 | 1088万人次 | 15 |
|  | 质量指标 | 广播电视设备验收合格率 | >=100% | 霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划 | 15 | 100% | 15 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央旅游发展基金补助地方项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 200.00 |  | 50.70 |  | 10 |  | 25.35% |  | 0.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 200.00 |  | 50.70 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于下达2024年中央旅游发展基金补助地方项目资金的通知》(伊州财教〔2024〕35号)文件精神，完成惠远古城街区外立面及节点景观提升，绿化景观提升，提升旅游公共服务水平，提升游客体验。 |  |  |  |  |  |  | 已完成围墙改造4282.9米，绿化景观提升3000平方米，旅游公共服务水平提升的A级旅游景区个数1个，新增大门3处，钟鼓楼亮化1处，烈士陵园长廊宣传牌制作清单1个。惠远古城街区外立面及节点景观提升，绿化景观提升，提升了旅游公共服务水平，提升了游客体验。截至目前，该项目正在做结算，结算完进行资金拨付。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 围墙改造 | 8 | =4282.90米 | 4282.9米 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 绿化景观提升 | 6 | =3000平方米 | 3000平方米 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 旅游公共服务水平提升的A级旅游景区个数 | 4 | =1个 | 1个 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 创建国家级旅游度假区 | 0 | =0个 | 0个 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 打造文旅品牌宣传品制作数量 | 0 | =0件 | 0件 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 配置移动式旅游厕所数量 | 0 | =0座 | 0座 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 新增大门 | 2 | =3处 | 3处 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 钟鼓楼亮化 | 2 | =1处 | 1处 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 烈士陵园长廊宣传牌制作清单 | 2 | =1个 | 1个 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 6 | >=95% | 95% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率 | 0 | =0% | 0% | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金按时拨付率 | 4 | =100% | 25.35% | 25.35% | 1.01 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目结算跨年，该项目做年度结转，待完成项目结算完成进行支付。 |
|  |  |  | 开工时间 | 3 | =2024年9月 | 2024年9月 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 完工时间 | 3 | =2024年12月 | 2025年4 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 工程进行较晚，建设进度慢。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 旅游宣传费用 | 0 | =0万元 | 0万元 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 旅游公共服务提升经费 | 2 | <=9万元 | 4.056万元 | 45.07% | 0.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目结算跨年，该项目做年度结转，待完成项目结算完成进行支付。 |
|  |  |  | 钟鼓楼亮化费用 | 3 | =208234.25元 | 40560元 | 19.48% | 0.58 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目结算跨年，该项目做年度结转，待完成项目结算完成进行支付。 |
|  |  |  | 绿化景观提升费用 | 2 | =162675.76元 | 50700元 | 31.17% | 0.62 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目结算跨年，该项目做年度结转，待完成项目结算完成进行支付。 |
|  |  |  | 大门和围墙改造 | 10 | =1205091.73元 | 304200元 | 25.24% | 2.52 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目结算跨年，该项目做年度结转，待完成项目结算完成进行支付。 |
|  |  |  | 烈士陵园长廊宣传牌制作清单费用 | 3 | =282667.52元 | 70980元 | 25.11% | 0.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目结算跨年，该项目做年度结转，待完成项目结算完成进行支付。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 接待国内外游客人数 | 20 | >=27万人次 | 27.94万人次 | 103.48% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 景区对游客吸引度较高。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 旅游公共服务群众满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 游客对旅游公共服务较满意。 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 69.38分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 119.21 |  | 119.21 |  | 82.31 |  | 10 |  | 69.05% |  | 2.26 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 119.21 |  | 119.21 |  | 82.31 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |  |  |  |  |  |  | 2024年，霍城县充分发挥中央专项资金的引导和支持作用，为群众提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，完成群众文化演出场次12次、广播电视设备购置数量145套、群众文化演出场次31场次、举办伊犁州成立七十年周年大庆活动1场次、群众对国家基本公共文化服务满意度达98%，充分保障了广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务人才培训次数 | 5 | =12次 | 12次 | 100% | 5 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 广播电视设备购置数量 | 2 | >=100套 | 145套 | 145% | 2 | 计划标准 | 180套 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：根据群众广播电视收听收看需求，2024年按计划购置145套广播电视设备，更好地满足群众需求。改进措施：下年度合理安排工作，减少偏差。 |
|  |  |  | 群众文化演出场次 | 3 | >=30场次 | 81场次 | 270% | 3 | 计划标准 | 30场次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：根据群众文化需求，2024年开展群众文化演出81场次，更好地满足群众文化需求。改进措施：下年度合理安排工作，减少偏差。 |
|  |  |  | 公共文化服务人才培训天数 | 3 | >=30天 | 30天 | 100% | 3 | 计划标准 | 30天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 伊犁州成立七十年周年大庆活动 | 3 | =1场次 | 1场次 | 100% | 3 | 计划标准 | _ | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 广播及附属设备完好率 | 3 | =100% | 100% | 100% | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 参与群众文化演出覆盖率 | 3 | >=95% | 95% | 100% | 3 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 政府采购率 | 3 | =100% | 100% | 100% | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 | 3 | =100% | 100% | 100% | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 设备质量合格率 | 3 | =100% | 100% | 100% | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 公共文化服务人才培训按时完成率 | 3 | =100% | 100% | 100% | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 群众文化演出按时完成率 | 3 | =100% | 100% | 100% | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 设备采购完成时间 | 3 | =2024年12月 | 2024年12月 | 100% | 3 | 计划标准 | 2022年12月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 举办伊犁州成立七十周年大庆活动使用经费 | 6 | =50万元 | 34.52万元 | 69.04% | 4.14 | 预算支出标准 | _ | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目资金审批流程复杂导致资金支付较慢。 |
|  |  |  | 开展文化活动使用经费 | 7 | =27.77万元 | 19.17万元 | 69.04% | 4.83 | 预算支出标准 | _ | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目资金审批流程复杂导致资金支付较慢。 |
|  |  |  | 行政村开展文化活动经费 | 7 | =41.44万元 | 28.62万元 | 69.06% | 4.83 | 预算支出标准 | _ | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目资金审批流程复杂导致资金支付较慢。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 20 | 有效提升 | 显著提升 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对国家基本公共文化服务满意度 | 10 | >=98% | 98% | 100% | 10 | 计划标准 | 98% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.06分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年伊犁州直体育彩票第一批公益金分配项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 68.00 |  | 68.00 |  | 40.28 |  | 10 |  | 59.24% |  | 0.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.00 |  | 68.00 |  | 40.28 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、保障全民健身场地设施、赛事活动经费，推动实施文化润疆工程，广泛开展全民健身活动增强人民体质加强民族团结，促进各族群众交往交流交融。2、保障提升各族群众国民体质健康水平有效提升。 |  |  |  |  |  |  | 完成建设萨镇恰特村和拜斯铁列克村的全民健身场地设施2项，组织体育赛事活动8项，保障了赛事活动经费，推动实施文化润疆工程，有效促进各族群众交往交流交融。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 群众体育项目个数 | 10 | =8项 | 15项 | 187.5% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：群众体育活动完成良好，超额完成。改进措施：设立下一年指标再精准。 |
|  |  |  | 青少年体育类项目个数 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 竞技体育类项目个数 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 体育产业类项目个数 | 10 | =2个 | 2个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 群众体育类项目参与率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 青少年体育类项目参与率 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 验收合格率 | 5 | >=95% | 95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 全民健身活动按时完成率 | 5 | >=95% | 95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 项目开工率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 群众体育类项目 | 5 | =50万元 | 22.28万元 | 44.56% | 2.23 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：因部分赛事未举办申请资金变更，资金拨付晚了，年底未使用完。整改措施：计划今年赛事活动支出。 |
|  |  |  | 全民健身活动经费 | 5 | <=5万元 | 5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 霍城县三级社会体育指导员培训 | 5 | <=3万元 | 3万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 青少年体育类项目 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 竞技体育类项目 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 体育产业类项目 | 5 | =10万元 | 10万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 全民健身活动促进各族群众交往交流交融 | 10 | 有效促进 | 有所促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 推动自治州体育事业和谐稳定良好发展 | 5 | 不断提高 | 提高显著 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 提升各族群众国民体质健康水平达标 | 5 | 有效提升 | 有所提升 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.23分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年场馆免费或低收费开放补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 24.00 |  | 24.00 |  | 22.59 |  | 10 |  | 94.13% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.00 |  | 24.00 |  | 22.59 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、体育场馆进行全年免费或低收费开放，对外开放不少于330天，每周开放35小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假每天开放8小时。 2、积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。 |  |  |  |  |  |  | 完成对体育场馆全年免费或低收费对外开放330天，每周开放时间35小时以上，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假每天开放时间8小时以上，场馆所属户外公共区域户外及健身器材全年免费开放，保障了全民健身日全面免费开放。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放天数 | 8 | >=330天 | 330天 | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 每周开放时间 | 8 | >=35小时 | 35小时 | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间 | 8 | >=8小时 | 8小时 | 100% | 8 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 支持免费或低收费开放的体育场馆数量 | 8 | =1个 | 1个 | 100% | 8 | 行业标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 服务质量达到《公共体育场馆基本服务规范》标准 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 国家全民健身信息服务平台数据填报及时率 | 9 | >=80% | 80% | 100% | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆所属户外公共区域户外及健身器材全年免费开放 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  |  | 全民健身日全面免费开放 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 全县居民满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年场馆免费或低收费补贴资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4.00 |  | 4.00 |  | 4.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.00 |  | 4.00 |  | 4.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、体育场馆进行全年免费或低收费开放，对外开放不少于330天，每周开放35小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假每天开放8小时。 2、积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。 |  |  |  |  |  |  | 体育场馆全年免费或低收费对外开放330天，每周开放时间35小时以上，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假每天开放时间8小时以上。 积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放天数 | 8 | >=330天 | 330天 | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  |  | 每周开放时间 | 8 | >=35小时 | 35小时 | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 支持免费或低收费开放的体育场馆数量 | 8 | =1个 | 1个 | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  |  | 国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间 | 8 | >=8小时 | 8小时 | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 服务质量达到《公共体育馆基本公共服务规范》标准 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 国家全民健身信息服务平台数据填报及时率 | 9 | >=80% | 80% | 100% | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 全民健身日全面免费开放 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 全县居民满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年州级文化和旅游发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据伊州财教{2024}4号关于下达2024年伊犁州旅游发展专项资金的通知文件要求，完成福寿山滑雪场4S滑雪场及自治区滑雪旅游度假地的创建工作，实现霍城县四季旅游，提升我县旅游服务质量。完善旅游配套设施，增加更多体验、娱乐项目，不断提升游客的体验感。 |  |  |  |  |  |  | 于2023年6月福寿山滑雪场被评为4S滑雪场和自治区滑雪旅游度假地，实现了霍城县四季旅游，提升我县旅游服务质量。完善旅游配套设施，增加更多体验、娱乐项目，不断提升游客的体验感。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 创建福寿山4S级滑雪场 | 2 | =1家 | 1家 | 100% | 2 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 创建福寿山自治区级滑雪旅游度假地 | 2 | =1家 | 1家 | 100% | 2 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 支持特色旅游品牌创建奖励 | 8 | =2家 | 2家 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 支持举办各类文旅活动 | 0 | =0次 | 0次 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 支持旅游宣传推广 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 支持旅游数据统计调查服务 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 支持文旅云平台系统维护数量 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 支持文化和旅游市场检查单位 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 支持旅游培训（考试）项目数目 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 福寿山度假小镇规划设计 | 10 | =1家 | 1家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 滑雪旅游质量等级评分 | 5 | >=850分 | 856分 | 100.71% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 自治区滑雪旅游度假地综合评分 | 5 | >=900分 | 952分 | 105.78% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 经初审合格,福寿山滑雪度假小镇申报自治区级滑雪旅游度假地,自治区强制性指标合格，自治区级滑雪旅游度假地综合评分为952分。 |
|  |  | 时效指标 | 活动按时完成率 | 0 | =100% | 100% | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 资金按时拨付率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 旅游专项资金拨付县市 | 0 | =0万元 | 0万元 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 旅游发展专项资金拨付州本级 | 0 | =0万元 | 0万元 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 福寿山滑雪度假小镇建筑设计及雪具大厅室内设计费 | 10 | <=10万元 | 10万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 福寿山滑雪度假小镇的概念性规划设计费 | 10 | <=15万元 | 15万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升霍城县旅游品牌影响力 | 20 | 有效提升 | 有所提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度完成较好。 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 101.20 |  | 101.20 |  | 94.60 |  | 10 |  | 93.48% |  | 8.37 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 101.20 |  | 101.20 |  | 94.60 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.全面推开，逐步完善。贯彻落实中央关于公共文化机构免费开放的要求，全面推动美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放。 2.坚持公益，保障基本。免费开放作为政府的重要文化民生项目，免费提供的是与美术馆、公共图书馆、文化馆（站）职能相适应的基本公共文化服务应由政府予以保障落实。 3.科学设计，注重实效。紧紧结合美术馆、公共图书馆、文化馆（站）基本职责，研究确定基本服务项目和内容，以免费开放为契机，加强规范化建设，实现美术馆、公共图书馆、文化馆（站）规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，公共文化设施的利用明显提高，免费开放落到实处，切实保障人民群众基本文化权益。 4.扩大宣传，树立形象。 |  |  |  |  |  |  | 2024年贯彻落实党中央、自治区党委关于推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放的要求，霍城县免费开放图书馆1个，文化馆1个、美术馆1个、乡镇文化站10个，城市社区（街道）文化中心0个，组织开展350余项活动，如群众村晚、百姓大舞台、全民阅读推广等群众文化活动，惠及20余万人次。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放公共图书馆 | 8 | =1个 | 1个 | 100% | 8 | 计划标准 | 1个 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 免费开放文化馆 | 8 | =1个 | 1个 | 100% | 8 | 计划标准 | 1个 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 免费开放美术馆 | 6 | =1个 | 1个 | 100% | 6 | 计划标准 | 1个 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 免费开放乡镇文化站 | 6 | =10个 | 10个 | 100% | 6 | 计划标准 | 10个 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | “三馆一站”免费开放覆盖率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金按时发放率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 县级三馆支出资金 | 10 | =55.20万元 | 47.6万元 | 86.2% | 8.62 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 改进措施：项目资金审批流程复杂导致资金正在申请中。 |
|  |  |  | 乡镇（街道）综合文化站（中心）成本 | 10 | =46万元 | 47万元 | 0% | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 改进措施：乡镇文化站免费开放工作内容较多，覆盖群众面较广，每个文化站增加1000元经费，共计增加1万元经费。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 20 | 有效保障 | 有所保障 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 | 10 | >=98% | 98% | 100% | 10 | 计划标准 | 98% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.99分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区旅游发展专项资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 建立“多规合一、旅游引领、融合发展”的规划体系，建立旅游产业大数据平台，构建全区域旅游。1、经济效益显著。项目建成后，预计正常年份解忧公主产业园年旅游人数可达80万人次以上，直接带动从业人员500人以上，带领霍城县清水河镇和芦草沟镇周边2000余户花农增收致富。 2、社会效益提升。项目建成后，将完善霍城薰衣草产业业态、扩大中国薰衣草之乡的产业影响力，推动区域内薰衣草关联产业的联动发展。 |  |  |  |  |  |  | 完成国家工业旅游示范基地景区道路提升改造面积8200平方米，计52.5万元；购买国家工业旅游示范基地旅游观光车2个，计28万元；新建国家工业旅游示范基地旅游厕所2个，计14.4万元；购买国家工业旅游示范基地景区旅游观光附属设施（集装箱）4个，计5.1万元。经济效益显著，解忧公主产业园年旅游人数达80万人次以上，直接带动了从业人员500余人，带领霍城县清水河镇和芦草沟镇周边2000余户花农增收致富。完善了霍城薰衣草产业业态、扩大了中国薰衣草之乡的产业影响力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家工业旅游示范基地景区道路提升改造面积 | 5 | =8200平方米 | 8200平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 购买国家工业旅游示范基地旅游观光车数量 | 5 | =2个 | 2个 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 新建国家工业旅游示范基地旅游厕所 | 5 | =2个 | 2个 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 购买国家工业旅游示范基地景区旅游观光附属设施（集装箱）数量 | 5 | =3个 | 3个 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量合格率 | 5 | >=95% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 设备检验合格率 | 5 | >=96% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金按照拨付率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 设备采购完成时间 | 5 | =2024年10月 | 2024年10月 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 国家工业旅游示范基地景区道路提升改造 | 5 | <=52.5万元 | 52.5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 国家工业旅游示范基地旅游观光车 | 5 | <=28万元 | 28万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 国家工业旅游示范基地新建旅游厕所 | 5 | <=14.4万元 | 14.4万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 国家工业旅游示范基地景区旅游观光附属设施（集装箱） | 5 | <=5.10万元 | 5.1万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济 | 6 | 有效提升 | 有所提升 | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 设备利用率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 新疆旅游形象的提升 | 7 | 有效提升 | 显著提升 | 100% | 7 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 5 | >=90% | 100% | 111.11% | 5 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度完成较好。 |
|  |  |  | 使用人员满意度 | 5 | >=90% | 90% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区旅游发展专项资金（第三批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 26.00 |  | 26.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 26.00 |  | 26.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 依据伊犁哈萨克自治州财政局《关于下达2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）的通知》（伊州财教〔2024〕36号），完善新疆特色博物馆解忧公主薰衣草博物馆基础设施，购买欧式大油画，欧式小油画，白橡木相框，实木大相框；双罐蒸馏釜，移动车蒸馏釜；LED显示屏，购买书籍1000本，推动霍城旅游指标平稳增长，群众文化和旅游需求得到更好满足。 |  |  |  |  |  |  | 投放旅游宣传媒体数量1家，旅游品牌推广与宣传项目1项，旅游产业扶持项目1项，旅游统计项目1项，文旅融合项目1项，文旅行业管理项目1项，打造了具有特色的薰衣草博物馆，以多样化展示方式让游客全面了解薰衣草文化内涵，提升园区文化底蕴，有效提升园区知名度与影响力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 旅游宣传投放媒体数量 | 5 | =1家 | 1家 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 旅游品牌推广与宣传项目 | 5 | =1项 | 1项 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 旅游产业扶持项目 | 5 | =1项 | 1项 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 旅游统计项目 | 5 | =1项 | 1项 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 文旅融合项目 | 5 | =1项 | 1项 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 文旅行业管理项目 | 5 | =1项 | 1项 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金按时拨付率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆特色博物馆解忧公主薰衣草博物馆硬件设施配备 | 10 | <=23.7万元 | 23.7万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 解忧公主薰衣草博物馆文化提升 | 10 | <=2.3万元 | 2.3万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 接待国内外游客人数 | 10 | >=73万人次 | 73万人次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 新疆旅游形象的提升 | 10 | 有效提升 | 显著提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度完成较好。 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区旅游发展专项资金（第四批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 110.00 |  | 110.00 |  | 65.00 |  | 10 |  | 59.09% |  | 0.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110.00 |  | 110.00 |  | 65.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 依据新疆维吾尔自治区财政厅《财政厅关于下达2024年自治区旅游发展专项资金预算（第四批）的通知》（新财教〔2024〕106号），共建设旅游厕所11座。完善新疆旅游厕所基础设施，推动霍城旅游指标平稳增长，游客体验和基础需求得到更好满足。 |  |  |  |  |  |  | 2024年共建设旅游厕所11座，严格标准，保证质量，有效解决了游客如厕难的问题，有效提升霍城旅游游客的体验质量。截至目前，已拨付65万元。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建旅游厕所 | 8 | =11家 | 11家 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 旅游厕所清洁卫生 | 8 | =11项 | 11项 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 旅游品牌推广与宣传项目 | 0 | =0项 | 0项 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 文旅行业管理工作 | 8 | =11项 | 11项 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 文旅融合项目 | 0 | =0项 | 0项 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付准确率 | 8 | =100% | 59.09% | 59.09% | 4.73 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 旅游企业厕所相关资料提交缓慢。 |
|  |  | 时效指标 | 资金按时拨付率 | 8 | =100% | 59.09% | 59.09% | 4.73 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 旅游企业厕所相关资料提交缓慢。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每家厕所建设标准 | 20 | =10万每家 | 10万每家 | 59.09% | 11.82 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 旅游企业厕所相关资料提交缓慢。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 接待国内游客人数 | 10 | >=845万人次 | 1088.23万人次 | 128.78% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：建设协调难度大，项目涉及多个主体。改进措施：下年度从严从高设置指标目标值。 |
|  |  |  | 新疆旅游形象的提升 | 10 | 有效提升 | 显著提升 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 旅游企业厕所相关资料提交缓慢 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 旅游企业厕所相关资料提交缓慢。 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 75.28分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | “苏韵伊情”--2024年霍城县薰衣草文化旅游推广周项目（自有资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | 127.49 |  | 10 |  | 84.99% |  | 6.25 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | 127.49 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 此次举办“苏韵伊情”--2024年霍城县薰衣草文化旅游推广周活动，落实“文化润疆”工程、“旅游兴疆”战略和“春雨工程”文化志愿服务边疆行，热烈庆祝中华人民共和国成立75周年和伊犁哈萨克自治州成立70周年，落实江苏省援伊前方指挥部关于“苏韵伊情”工作部署，进一步铸牢中华民族共同体意识，打造“文化展魅力、旅游聚人气、产业促经济”的融合发展模式，激发营销宣传推广活力，进一步丰富旅游业态，积极推动霍城旅游高质量发展，增强各族群众的获得感、幸福感。 |  |  |  |  |  |  | 活动内容丰富多彩，涵盖了中国电影家协会电影人公益示范行走进霍城县文艺志愿服务1次、“苏韵伊情”-“澄艺快递”到霍城1次，两大主题活动。本次活动在各方面的配合下取得了圆满成功，为霍城旅游发展注入了新的活力，为促进各民族交往交流交融奠定了基础，为乡村旅游推进提升赋予新动力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办2024年中国电影家协会电影人公益示范行走进霍城文艺志愿服务活动 | 5 | =1次 | 1次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 举办“苏韵伊情”--2024年澄艺快递到霍城文化交流演出活动 | 5 | =1次 | 1次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 采购设备批次 | 5 | =1批 | 1批 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 2024年中国电影家协会电影人公益示范行走进霍城文艺志愿服务活动完成率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | “苏韵伊情”--2024年澄艺快递到霍城文化交流演出活动完成率 | 4 | =100% | 100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 | 4 | =100% | 100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金按时支付率 | 4 | =100% | 100% | 84.99% | 3.4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 正在进行援疆资金审计，待审计完成后再拨付剩余资金。 |
|  |  |  | 举办活动按时完成率 | 4 | =100% | 100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 设备采购完成时间 | 4 | 2024年6月5日 | 2024年5月 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 中国电影家协会一行服务费 | 7 | =75万元 | 75万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 采购舞台、舞美、灯光、音响费用 | 7 | =45万元 | 35.5万元 | 78.89% | 5.52 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 正在进行援疆资金审计，待审计完成后再拨付剩余资金。 |
|  |  |  | 车辆、住宿、就餐、服装、化妆费用 | 6 | =30万元 | 16.99337万元 | 56.64% | 3.4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 正在进行援疆资金审计，待审计完成后再拨付剩余资金。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强各族群众的获得感、幸福感 | 20 | 显著提升 | 有所提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 观众对薰衣草旅游季的满意度 | 10 | >=98% | 100% | 102.04% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 活动完成度较好，游客满意度较高。 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.57分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 （第二批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 7.00 |  | 7.00 |  | 7.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.00 |  | 7.00 |  | 7.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、保障全民健身场地设施、赛事活动经费，推动实施文化润疆工程，广泛开展全民健身活动增强人民体质加强民族团结，促进各族群众交往交流交融。2、保障提升各族群众国民体质健康水平有效提升。 |  |  |  |  |  |  | 文旅局积极组织开展群众“三大球”体育赛事活动，保障了赛事活动经费，参加的人数达到12000人次，增强了人民体质加强了民族团结。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持场地设施数量 | 8 | =2套 | 2套 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 支持赛事活动数量 | 8 | =3项 | 3项 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 参加赛事活动人数 | 8 | >=12000人 | 12000人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 人才培养培训数量 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 资助后备力量培养单位数量 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 场地设施竣工验收合格率 | 8 | >=90% | 90% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 赛事和活动任务完成及时率 | 8 | >=90% | 90% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 霍城县首届晃晃“村BA”篮球比赛 | 7 | <=3.19万元 | 3.19万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 2024年“芳香霍城·为爱奔跑”大众健康跑比赛 | 6 | <=0.81万元 | 0.81万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 全民健身运动会-霍城县2024年“体彩杯”农牧民（职工）男子排球比赛 | 7 | <=3万元 | 3万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 20 | >=9分 | 9分 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 对青少年体育可持续发展的影响程度 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=92.50% | 100% | 108.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度完成较好。 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 |  | 300.00 |  | 221.40 |  | 10 |  | 73.80% |  | 3.45 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 |  | 300.00 |  | 221.40 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目建设能够进一步完善霍城县基础设施建设，新建5人制笼式篮球场3个，5人制足球场2个，智能健身器材两套。对改善项目区人居环境，提升城市总体形象具有深远意义。维护社会和谐稳定，符合当地政府的长期规划。本项目建成后，配套设施更为齐全，功能更加完备，现代化形象得以提升，人民群众的生活环境更加理想。 |  |  |  |  |  |  | 本项目已完工正在结算审计，完成球场建设5个，采购健身器材2套。该项目的实施通过提供多样化的运动场地和先进的健身设备，促进当地居民参与体育锻炼，提高身体素质。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持场地设施数量 | 8 | =5个 | 5个 | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
|  |  |  | 采购健身器材数量 | 8 | =2套 | 2套 | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 场地设施竣工验收合格率 | 8 | >=90% | 90% | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 场地设施按时完工率 | 8 | >=90% | 90% | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 场地设施按时开工率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设场地设施费用 | 10 | =250万元 | 181.4万元 | 80% | 8 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目由于完工正在审计结算，按照合同约定进度款付至80%时停止支付，工程验收并审计后支付至审定结算价的97%，留3%的保修金，保修期满后无质量问题一次性无息付清。 |
|  |  |  | 健身器材费用 | 10 | <=50万元 | 40万元 | 80% | 8 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目由于完工正在审计结算，按照合同约定进度款付至80%时停止支付，工程验收并审计后支付至审定结算价的97%，留3%的保修金，保修期满后无质量问题一次性无息付清。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边居民运动积极性 | 20 | 效果显著 | 效果显著 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边居民满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.45分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 伊犁九城及将军府历史文化传承及重点文物保护利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 800.00 |  | 646.50 |  | 10 |  | 80.81% |  | 5.20 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 800.00 |  | 646.50 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据2021年8月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》，提出要“建立分类科学、保护有力、管理有效的城乡历史文化保护传承体系”。以及自治区和伊犁州的“十四五”国民经济和社会发展规划均提出，要深化中华民族共同体历史，为了挖掘和有效利用新疆各民族交往交流交融的历史事实、考古实物、文化遗存，积极实施《伊犁九城及将军府历史文化传承及重点文物保护利用项目》主要包括以下四个子项目：1.伊犁九城概念规划编制项目；2. 伊犁将军府和惠远新、老古城遗址文物保护规划修编项目；3. 惠远老城考古遗址公园规划编制项目；4.伊犁九城及伊犁将军府保护利用规划设计项目。项目的实施具有深入推进文化润疆、铸牢中华民族共同体意识的意义，具有凝练、塑造和传播中华民族视觉形象和文化地标的重要意义，是加强伊犁州历史文化保护传承的重要抓手，是深入开展文旅融合、发展全域旅游的关键支撑。本项目的实施具有社会、文化经济多方面的效益，通过实施该项目，可以进一步提高当地文旅资源的吸引力，更好地将文化资源融入旅游产业，推进文旅融合。 |  |  |  |  |  |  | 该项目东南大学编制团队进行了实地调查论证，收集相关资料，并召开座谈会进行研究讨论，征集意见建议，为下一步规划编制工作奠定基础。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 伊犁九城概念规划编制项目 | 7 | =1项 | 1项 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 伊犁将军府和惠远新、老古城遗址文物保护规划修编项目 | 7 | =1项 | 1项 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 惠远老城考古遗址公园规划编制项目 | 7 | =1项 | 1项 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 伊犁九城及伊犁将军保护利用规划设计项目 | 7 | =1项 | 1项 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目按计划完成率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目规划编制及时率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 伊犁九城概念规划编制项目成本费用 | 5 | =189.90万元 | 160万元 | 84.25% | 4.21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目招投标需要过程，2025年1月完成招投标，目前已支付646.5 |
|  |  |  | 伊犁将军府和惠远新、老古城遗址文物保护规划修编项目成本费用 | 5 | =110.50万元 | 100万元 | 90.5% | 4.53 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目招投标需要过程，2025年1月完成招投标，目前已支付646.5 |
|  |  |  | 惠远老城考古遗址公园规划编制项目成本费用 | 5 | =151.60万元 | 100万元 | 65.96% | 3.3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目招投标需要过程，2025年1月完成招投标，目前已支付646.5 |
|  |  |  | 伊犁九城及伊犁将军保护利用规划设计项目成本费用 | 5 | =348万元 | 286.5万元 | 82.33% | 4.12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目招投标需要过程，2025年1月完成招投标，目前已支付646.5 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有形有感有效铸牢中华民族共同体意识提供实物支撑 | 10 | 持续提供 | 持续提供 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 进一步提高当地旅游资源的吸引力，推进文旅融合和全域旅游发展。 | 10 | 持续提供 | 持续提供 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对重点文物保护满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.36分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 关于中央2024年文化人才专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4.00 |  |  | 4.00 |  | 4.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.00 |  |  | 4.00 |  | 4.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过培训服务，选派2名文化旅游工作者对基层文化旅游进行服务指导，进一步加强群众文化艺术培训，引导群众在文化生活中当主角、唱大戏，培养一批扎根农村、乐于奉献、服务群众的乡村文化骨干，帮助受援地提高公共文化服务水平和全民文化素养。 |  |  |  |  |  |  |  | 完成了选派2名文化旅游工作者对基层文化旅游进行服务指导，文化旅游工作者接受培训1次从而加强群众文化艺术培训，年度活动覆盖居民8万人次，搭建了交流平台，激发创新活力，通过媒体宣传优秀案例，提升人才社会影响力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 |  | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 选派文化旅游工作者服务基层 | 10 |  | =2人 | 2人 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 基层文化旅游工作者接受培训班班次 | 10 |  | =1次 | 1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付准确性 |  | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时性 |  | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 选派工作者经费 |  | 20 | =2万元/人 | 2万元/人 | 100% | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用 |  | 10 | 有效提升 | 显著提升 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果 |  | 10 | 良好 | 良好 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 全县居民满意度 |  | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度完成较好。 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 国家文物保护专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 608.00 |  | 608.00 |  | 423.07 |  | 10 |  | 69.58% |  | 2.39 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 608.00 |  | 608.00 |  | 423.07 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据伊州财教{2023}61号文件《关于提前下达中央2024年国家文物保护资金预算的通知》文件精神、实施《伊犁将军府武备库修缮工程》《伊犁将军府安防工程》《伊犁将军府防雷工程》《惠远钟鼓楼防雷工程》四个项目。 |  |  |  |  |  |  | 2024年实施的四个文物保护项目中《伊犁将军府安防工程》《伊犁将军府防雷工程》《惠远钟鼓楼防雷工程》等三个项目已竣工验收，《伊犁将军府武备库修缮工程》项目已竣工待验收。提高文物保护水平，进一步完善霍城县全国重点文物保护单位的保护力度。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全国重点文物保护单位文物保护项目 | 8 | =1项 | 1项 | 100% | 8 | 行业标准 | 无 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 安全事故发生率 | 8 | <=0.05% | 0.05% | 100% | 8 | 行业标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 文物损毁、违规修复发生率 | 8 | <=0.05% | 0.05% | 100% | 8 | 行业标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 项目按计划完成率 | 8 | >=85% | 85% | 85% | 6.8 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 四个项目施工都已完成，伊犁将军府防雷、安防和惠远钟鼓楼防雷工程已完成验收进入审计阶段未结算定案，其中武备库修缮项目因施工方提交资料滞后、未及时到位导致影响验收和拨付进度 |
|  |  | 时效指标 | 文物损毁修复及时率 | 8 | =100% | 1005% | 100% | 8 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 伊犁将军府武备库修缮工程 | 5 | =121万元 | 70.55万元 | 58.31% | 2.92 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 施工方提交资料速度滞后，未能及时到位，导致影响竣工验收与资金拨付进度 |
|  |  |  | 伊犁将军府安防工程 | 5 | =262万元 | 199.43万元 | 76.12% | 3.81 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目已进入审计阶段，初核已完成但未结算定案，结算定案后将按合同支付 |
|  |  |  | 伊犁将军府防雷工程 | 5 | =166万元 | 113.17万元 | 68.17% | 3.41 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目已进入审计阶段，初核已完成但未结算定案，结算定案后将按合同支付 |
|  |  |  | 惠远钟鼓楼防雷工程 | 5 | =59万元 | 39.9万元 | 67.63% | 3.38 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目已进入审计阶段，初核已完成但未结算定案，结算定案后将按合同支付 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 20 | 比上一年度提升 | 比上一年度提升 | 100% | 20 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对重点文物保护满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.71分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 自治区2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 11.38 |  | 11.38 |  | 11.38 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.38 |  | 11.38 |  | 11.38 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对全县辖区内的广播电视设备设施安装进行有目标、有计划、有部署、有安排地进行清查，做到使全县广播电视设施安装运转情况心中有数，利用广播电视媒体及发放宣传单等形式进行宣传。 |  |  |  |  |  |  | 按照年初计划按月完成“村村通”维护人员补助经费，全年共发放12个月共计11.38万元，有效维护村村通正常运行，保障全县群众正常收听收看广播节目。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（补助）人数 | 8 | =6个 | 6个 | 100% | 8 | 行业标准 | 6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 发放（补助）次数 | 8 | =12次 | 12次 | 100% | 8 | 行业标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 聘用人员年度考核合格率 | 8 | >=90% | 90% | 100% | 8 | 行业标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 转移支付资金到位率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 资金发放（补助）及时率 | 8 | >=90% | 90% | 100% | 8 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | 20 | =9482元/次 | 9482元/次 | 100% | 20 | 计划标准 | 9483元/次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区村村通运行维护水平 | 20 | 有效提高 | 显著提高 | 100% | 20 | 行业标准 | 逐步提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 行业标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 自治区S等级以上滑雪场银行贷款财政贴息资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 17.58 |  | 17.58 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.58 |  | 17.58 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为了推动冰雪运动和冰雪旅游高质量发展，充分发挥财政资金杠杆作用，撬动冰雪旅游经济发展，激励滑雪场地加强基础建设。根据伊犁哈萨克自治州财政局、伊犁哈萨克自治州文化广播电视和旅游局《关于下达自治区S等级以上滑雪场银行贷款财政贴息资金的通知》（伊州财教〔2024〕43号），经研究，现拨付下达2024年自治区S等级以上滑雪场银行贷款财政贴息17.58万元。 |  |  |  |  |  |  | 根据伊犁哈萨克自治州财政局、伊犁哈萨克自治州文化广播电视和旅游局《关于下达自治区S等级以上滑雪场银行贷款财政贴息资金的通知》（伊州财教〔2024〕43号），已完成2024年自治区S等级以上滑雪场银行贷款财政贴息17.58万元。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 贴息资金发放率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 5S级滑雪场贴息额 | 8 | <=50% | 50% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 4S级滑雪场贴息额 | 8 | <=40% | 40% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 补贴贷款滑雪场数量 | 8 | =1个 | 1个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 贴息资金发放准确率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 贴息资金使用及时性 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进冰雪旅游高质量发展 | 7.5 | 有效促进 | 有所促进 | 100% | 7.5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 新增就业岗位数量 | 7.5 | =65个 | 66个 | 101.54% | 7.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目完成度较好，促进地方冰雪旅游业的高质量发展。 |
|  |  |  | 滑雪场对担保贷款贴息政策的知晓率 | 7.5 | =100% | 100% | 100% | 7.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 促进冰雪旅游经济发展 | 7.5 | 有效促进 | 有所促进 | 100% | 7.5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 滑雪场满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 霍城县2023年中华福寿山4A级景区基础设施建设项目等耕地占用税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 56.00 |  | 56.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 56.00 |  | 56.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 霍城县2023年中华福寿山4A级景区基础设施建设项目及和霍城县全域旅游基础设施（一期）建设项目涉及草场面积共计4.6669公顷，折合面积46669平方米。以上项目的建设对于丰富当地旅游资源，提高当地旅游承载力、服务能力，增强旅游吸引力和市场竞争力，对霍城县的旅游事业发展有着积极而长远的意义。 |  |  |  |  |  |  | 完成缴纳霍城县2023年中华福寿山4A级景区基础设施建设项目及和霍城县全域旅游基础设施（一期）建设项目耕地占用税56万元，项目已完工，项目投入使用后为我县带来税收收入，带动交通、购物娱乐等周边产业发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳耕地占用税面积 | 10 | =46669平方米 | 46669平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 缴纳耕地占用税项目个数 | 10 | =2个 | 2个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 缴纳耕地占用税支付率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 缴纳耕地占用税及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 福寿山项目缴纳耕地占用税额 | 10 | =8.3388万元 | 8.3388万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 全域旅游项目缴纳耕地占用税额 | 10 | =47.66万元 | 47.66万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 为霍城县国民经济发展提供保障 | 15 | 持续提供 | 持续提供 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为县域经济发展提供可靠用地数据 | 15 | 持续提供 | 持续提供 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 霍城县促进各民族交往交流交融项目—商学院越野接力赛(自有资金) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 127.27 |  | 127.27 |  | 127.27 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 127.27 |  | 127.27 |  | 127.27 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 计划使用援疆资金127.27万元用于举办此次赛事，通过举办商学院越野接力赛，提升文化+体育+旅游影响力，体现体育与旅游的深度融合，在体育促进旅游工作中将起到重要推动作用，通过赛事带来一批企业家，从而推介霍城，实现送商上门，为霍城招商引资助力。 |  |  |  |  |  |  | 完成了商学院越野接力赛1次，提升文化+体育+旅游影响力，各民族参赛队员携手共跑，通过接力协作加深了解，增进友谊，在竞技中打破文化隔阂，赛后交流互动环节，不同民族选手分享特色文化，真正实现以体育促交往、以赛事荣情感，成为民族交往交流交融的生动实践。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办商学院越野接力赛 | 10 | =1次 | 1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 商学院越野赛完成率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金按时支付率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 举办活动按时完成率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 报名、活动策划、赛事医疗等 | 5 | >=41.17万元 | 41.17万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 赛事物料、搭建设备等 | 5 | >=34.24万元 | 34.21万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 组委会赛事执行（食宿、交通费）、招募邀请及商务对接工作等 | 10 | >=51.86万元 | 51.86万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升体育与旅游的深度融合 | 20 | 显著提升 | 进一步提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员对赛事举办满意度 | 10 | >=98% | 100% | 102.04% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 运动员对赛事举办满意程度较好。 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 霍城县博物馆陈列布展项目（自有资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,350.00 |  | 1,350.00 |  | 1,250.00 |  | 10 |  | 92.59% |  | 8.15 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 1,350.00 |  | 1,350.00 |  | 1,250.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总面积4979.33平方米的博物馆进行陈列布展、装饰装修，其中设置陈列展厅6个，分别为历史陈列展厅、规划沙盘展区、自然展厅、临时展厅、现代成就展厅、民宿非遗展区等及相关配套设施，从而提升了文化服务能力和质量。 |  |  |  |  |  |  | 2024年博物馆展陈已完成基础装修，6个展厅展陈内容已上临展并由各方多次提出修改意见，待再次修改完善后进行正式布展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 陈列展厅装修总面积 | 8 | =4979.33平方米 | 4979.33平方米 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 装修陈列展厅数 | 8 | =6个 | 6个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 8 | =100% | 100% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 博物馆布展项目开工以后由于各个展厅的布展内容需要长期地收集整理资料，布展内容大纲需要多方进行审核修改，导致布展进度缓慢。 |
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 8 | =2024年4月16日 | 2024年4月16日 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 项目计划完工时间 | 8 | =2024年12月10日 | 0年0月0日 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 博物馆布展项目开工以后由于各个展厅的布展内容需要长期地收集整理资料，布展内容大纲需要多方进行审核修改，导致布展进度缓慢。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 陈列展厅装修平均标准 | 20 | <=2510.38元/平方米 | 2510.38元/平方米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文化服务能力和质量 | 30 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 博物馆布展项目开工以后由于各个展厅的布展内容需要长期地收集整理资料，布展内容大纲需要多方进行审核修改，导致布展进度缓慢。 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 82.15分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 霍城县惠远古城保护利用基础设施建设项目耕地占用税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 8.23 |  | 8.23 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 8.23 |  | 8.23 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过伊州发改社会〔2021〕217号，关于对伊犁州伊犁将军府遗址保护利用设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复，项目的建设有利于霍城县文保事业的发展，有利于促进霍城县旅游产业的发展，有利于产业结构调整，对提高全民文化保护产生积极的促进作用，同时也可带动地方经济社会发展，而且具有较好的社会效益。 |  |  |  |  |  |  | 霍城县惠远古城保护利用基础设施建设项目占用农用地面积13719平方米，耕地占用税已缴纳完成，项目已完工，项目投入使用后为我县带来税收收入，带动交通、购物娱乐等周边产业发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目占地面积 | 10 | =13719平方米 | 13719平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付时间 | 10 | =2024年8月30日 | 2024年6月30日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地占用税额 | 20 | <=5.99元/平方米 | 5.99元/平方米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 霍城县文旅局乡村旅游提升项目补助资金（自有资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 霍城县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 128.90 |  | 128.90 |  | 90.00 |  | 10 |  | 69.82% |  | 2.45 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 128.90 |  | 128.90 |  | 90.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 一、旅游宣传推广提升项目 为加快霍城经济高质量发展步伐，进一步加强霍城旅游宣传推广工作，提高宣传推广质量和水平，构建大宣传格局，推动霍城旅游宣传推广工作不断迈上新台阶，扩大和提升霍城知名度和美誉度，霍城县文体广旅局拟实施霍城县旅游宣传推广提升项目50万元。 二、“霍澄杯”旅游业发展奖励 为激发相关旅游企业拓展霍城旅游客源市场的积极性，持续做好旅游产业引导扶持工作，特制2023年“霍澄杯”旅游业发展奖励实施办法。该奖励资金总额为78.9万元，针对表现优秀的地接旅行社、旅游包机、优秀农家乐、优秀旅游饭店、优秀旅游景区及冬季旅游产业发展突出的旅游企业给予奖励。 |  |  |  |  |  |  | 为加快霍城县经济高质量发展，我县开展乡村旅游公共服务设施数量1项，旅游推广宣传1次。霍城县景区公共基础设施得到显著提升，旅游宣传推广力度加大，提升“惠远古城·芳香霍城”知名度，打响霍城旅游品牌。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展乡村旅游公共服务设施数量 | 6 | =1项 | 1项 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 旅游宣传推广次数 | 6 | =1次 | 1次 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 乡村旅游公共服务设施达标率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 旅游宣传推广质量合格率 | 7 | =100% | 66.67% | 66.67% | 4.67 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过对旅游宣传情况进行检查，发现截至目前旅游宣传推广质量合格率为66.67%，剩余一项正在进行资料收集，资料收集齐全后进行结算，再进行进一步拨付； |
|  |  | 时效指标 | 乡村旅游公共服务设施提升按时完成率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 旅游宣传推广活动按时完成率 | 7 | =100% | 66.67% | 66.67% | 4.67 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过对旅游宣传情况进行检查，发现截至目前旅游宣传推广质量合格率为66.67%，剩余一项正在进行资料收集，资料收集齐全后进行结算，再进行进一步拨付； |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 提升旅游业公共基础设施资金 | 10 | <=78.9万元 | 50万元 | 63.37% | 6.34 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 通过对旅游宣传情况进行检查，发现截至目前旅游宣传推广质量合格率为66.67%，剩余一项正在进行资料收集，资料收集齐全后进行结算，再进行进一步拨付； |
|  |  |  | 旅游宣传推广资金 | 10 | <=50万元 | 40万元 | 80% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 通过对旅游宣传情况进行检查，发现截至目前旅游宣传推广质量合格率为66.67%，剩余一项正在进行资料收集，资料收集齐全后进行结算，再进行进一步拨付； |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高宣传推广质量和水平 | 20 | 效果显著 | 效果显著 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度完成较好。 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 82.13分 |  |  |  |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》