## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年中央财政就业补助资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 霍城县人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1800.00 |  | 1800.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1800 |  | 1800 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照自治区财政厅、人社厅《关于印发<新疆维吾尔自治区资金管理暂行办法>的通知》等相关要求,做好用于旅游产业带动就业工作及农村富余劳动力有组织转移以奖代补资金费用支出工作。2021年就业补助资金1800万元。目标1：城镇登记失业率控制在4.5%以内。高校毕业生就业率达88%以上。 | [5 empty] | 按照自治区财政厅、人社厅《关于印发<新疆维吾尔自治区资金管理暂行办法>的通知》等相关要求,做好用于旅游产业带动就业工作及农村富余劳动力有组织转移以奖代补资金费用支出工作。2021年就业补助资金1800万元。目标1：城镇登记失业率控制在4.5%以内。高校毕业生就业率达88%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受职业培训补贴人数 |  |  | =2800人 | 2800人 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受职业鉴定补贴人员数量 |  |  | =2800人 | 2800人 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人数 |  |  | >=903人 | 1483人 | 2.5 |  | 2.5 |  | 社保补贴覆盖面广，包含企业吸纳就业人员、公益性岗位人员及灵活就业人员等，为切实落实各项就业惠民政策落实落地，2022年不断加大了政策宣传力度，也取得了一些效果，因此覆盖人群有所增加，指标数超额完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 |  |  | >=245人 | 352人 | 2.5 |  | 2.5 |  | 当前就业压力增加，结构化就业矛盾存在，为解决就业困难人群及脱贫人口就业问题，结合实际开发公益性岗位，兜底安置就业困难人员实现就业。因此此项指标超额完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受就业见习补贴人数 |  |  | >=50人 | 36人 | 2.5 |  | 1.8 |  | 2022年因疫情等客观原因，下半年在大中专学生毕业后，企业无法吸纳就业见习人员到企业见习，因此未完成50人的指标任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 符合政策规定的高校毕业生享受求职创业补贴比例 |  |  | >=95% | 95% | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家级高技能人才培训基地建设数量 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大师工作室建设数量 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴次数 |  |  | =12次 | 12次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受就业见习补贴次数 |  |  | =12次 | 6次 | 2.5 |  | 1.25 |  | 2022年因疫情等客观原因，下半年在大中专学生毕业后，企业无法吸纳就业见习人员到企业见习，因此未完成50人的指标任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 |  |  | >=98% | 98% | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 接受职业培训后取得培训合格证书人员比例 |  |  | >=80% | 85% | 2.5 |  | 2.5 |  | 州局规定
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 |  |  | >=98% | 98% | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 |  |  | >=98% | 98% | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 |  |  | >=98% | 98% | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 |  |  | >=98% | 98% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内下达率 |  |  | >=98% | 98% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 职业培训补贴人均标准 |  |  | <=1800元/人 | 1800元/人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 职业鉴定补贴人均标准 |  |  | <=160元/职业 | 160元/职业 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 |  |  | =736.20元/人 | 1020.75元/人 | 2 |  | 0 |  | 社保缴费基数上涨，补贴上涨
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准（非贫困户） |  |  | =1540元/人 | 1540元/人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 农村富余劳动力转移就业 |  |  | =6.93万人次 | 6.93万人次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数(人） |  |  | =2800人 | 3545人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 年末城镇登记失业率 |  |  | <=4.50% | 4.5% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 年末高校毕业生总体就业率 |  |  | >=88% | 88% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数 |  |  | =301人 | 251人 | 4 |  | 3.34 |  | 当前就业压力增加，结构化就业矛盾存在，为解决就业困难人群及脱贫人口就业问题，结合实际开发公益性岗位，兜底安置就业困难人员实现就业。因此此项指标超额完成
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 失业人员再就业人人数 |  |  | >=1400人 | 1651人 | 5 |  | 5 |  | 当前就业压力增加，结构化就业矛盾存在，为解决就业困难人群及脱贫人口就业问题，结合实际开发公益性岗位，兜底安置就业困难人员实现就业。因此此项指标超额完成
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 公共就业服务满意度 |  |  | >=85% | 98% | 5 |  | 5 |  | 已达到预期指标值
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 |  |  | >=95% | 98% | 5 |  | 5 |  | 已达到预期指标值
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.39