## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年普惠金融发展专项财政资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 霍城县人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 40.00 |  | 40.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 40 |  | 40 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 普惠金融发展专项资金包括中央直达资金34万元和自治区配套资金6万元，共计40万元，主要实施以下目标任务。目标1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。目标2：支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人机构创造更多就业岗位。目标3：支持试点城市探索建立深化民营和小微企业金融服务有效模式，按照财金{2019}62号执行。 | [5 empty] | 普惠金融发展专项资金包括中央直达资金34万元和自治区配套资金6万元，共计40万元，主要实施以下目标任务。目标1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。目标2：支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人机构创造更多就业岗位。目标3：支持试点城市探索建立深化民营和小微企业金融服务有效模式，按照财金{2019}62号执行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 创业担保贷款发放额 |  |  | =500万元 | 195万元 | 4 |  | 1.56 |  | 受疫情影响，创业担保贷款人数，企业降低。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例 |  |  | >=45% | 45% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 各地县市监督检查次数 |  |  | 每单位>=1次 | 1% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增基础薄弱地区金融服务网点 |  |  | >=1个 | 0个 | 3 |  | 0 |  | 未新增金融服务网点。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 奖补资金足额拨付率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 地方配套到位率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 创业担保贷款基金管理制度健全管理规范 |  |  | 成效明显提升 | 明显提升 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 县级配套资金及时到位率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 上级资金拨付及时到位率(%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 创业担保贷款申请放贷时限 |  |  | <=15天 | 15天 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应 |  |  | >=5倍 | 5倍 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保基金引导贷款放大倍数 |  |  | >=2倍 | 2倍 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 金融机构乡镇网点覆盖率 |  |  | >=90% | 90% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 创业贷款担保贴息政策知晓率（%） |  |  | >=90% | 90% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 申报定向费用补贴的金融机构的满意度 |  |  | >=90% | 98.04% | 3 |  | 3 |  | 已达到预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 申报创业担保贷款个人创业者的满意度 |  |  | >=85% | 98.04% | 4 |  | 4 |  | 已达到预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 申报创业担保贷款小微企业的满意度 |  |  | >=90% | 90% | 3 |  | 2.7 |  | 已达到预期指标值。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.26