## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 伊犁州中心广场公共体育场标准田径跑道和足球场建设项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 霍城县文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 480.00 |  | 148.48 |  | 10 |  | 30.93% |  | 3.09
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 480 |  | 148.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改善地方公共体育设施，满足霍城县群众需求，推动全民健身活动，拉动霍城县的体育经济，助力经济发展，提高城市品位，优化投资环境，完善城市基础设施，推动区域开发，增加就业岗位，增进就业水平，对缓解现阶段社会就业压力起到一定的作用。在霍城县新荣村图开大道旁建设公共体育场标准田径跑道和15000平足球场。 | [5 empty] | 场地碾压已完成，下一步浇筑混泥土；地下排水系统已完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持全民健身设施项目数量 |  |  | =1个 | 1个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设项目验收合格率 |  |  | >=95% | 0% | 7 |  | 0 |  | 受疫情影响，项目未能完工，无法投入使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建设施达到当地抗震设防要求 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 田径跑道和足球场地周长和材料符合要求 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 投资计划分解（转发）用时 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | =100% | 0% | 7 |  | 0 |  | 疫情影响项目施工人员与施工材料未能按时就位，未能完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 中央预算内投资支付比例 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 年度计划投资完成率 |  |  | =100% | 30.93% | 7 |  | 2.17 |  | 受疫情影响，人、材、机未能按时到达施工现场，影响施工进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=100% | 30.93% | 8 |  | 2.47 |  | 疫情影响项目施工人员与施工材料未能按时就位，未能完工。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目使用年限 |  |  | >=10年 | 10年 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高广大人民群众健康素质 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 7 |  | 5.6 |  | 受疫情影响，项目未能完工，无法投入使用。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | “两个责任”按项目落实情况 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 60% | 8 |  | 4.8 |  | 受疫情影响，项目未能完工，无法投入使用。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 环境污染 |  |  | 不产生 | 不产生 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=98% | 80% | 10 |  | 8.16 |  | 受疫情影响，项目未能完工，无法投入使用。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 审计、督察、巡视等指出问题项目比例 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 62.29