## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 霍城县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1121.00 |  | 696.09 |  | 10 |  | 62.10% |  | 6.21
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1121 |  | 696.09 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：全部消除55人以上超大班额，基本消除现有45人以上大班额。科学规划城乡学校布局，新建、改扩建必要的义务教育学校，合理有序增加城镇学校学位供给。 目标2：按照基本满足、适当扩容的原则，为住宿学生配备宿舍必备生活设施，基本满足寄宿学生需求；配置黑板、课桌椅等必要的教学设施，切实保障城镇办学需要。 目标3：实现城镇义务教育学校网络教学环境全覆盖，提高城镇学校教育信息化应用水平。 | [5 empty] | 目标1：全部消除55人以上超大班额，基本消除现有45人以上大班额。科学规划城乡学校布局，新建、改扩建必要的义务教育学校，合理有序增加城镇学校学位供给。 目标2：按照基本满足、适当扩容的原则，为住宿学生配备宿舍必备生活设施，基本满足寄宿学生需求；配置黑板、课桌椅等必要的教学设施，切实保障城镇办学需要。 目标3：实现城镇义务教育学校网络教学环境全覆盖，提高城镇学校教育信息化应用水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 66人以上超大班额 |  |  | 全部消除 | 全部消除 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 56人以上大班额 |  |  | 基本消除 | 基本消除 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村义务教育学校网络覆盖率 |  |  | >=95% | 95% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建教学楼数量 |  |  | =1栋 | 1栋 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建食堂数量 |  |  | =1栋 | 1栋 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建教学楼面积 |  |  | >=3269平方米 | 3000平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂修建建筑面积 |  |  | >=607平方米 | 607平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建或扩建工程验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 3 |  | 0 |  | 因疫情原因，人员材料无法入场，未完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 两类学校建设情况 |  |  | 办学条件达到自治区确定的基本办学标准 | 办学条件达到自治区确定的基本办学标准 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设计变更率 |  |  | <=5% | 5% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金及时拨付到位 |  |  | =100% | 62.1% | 3 |  | 1.86 |  | 因疫情原因，人员材料无法入场，未完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | =100% | 70% | 3 |  | 2.1 |  | 因疫情原因，人员材料无法入场，未完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建教学楼成本 |  |  | <=941万元 | 569.87万元 | 3 |  | 1.82 |  | 因疫情原因，人员材料无法入场，未完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建食堂成本 |  |  | <=180万元 | 126万元 | 3 |  | 2.1 |  | 因疫情原因，人员材料无法入场，未完工。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 |  |  | 加强 | 有效加强 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | >=3573人 | 3573人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师、学生和家长对项目的综合满意度 |  |  | >=85% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.09