## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 现代职业教育质量提升计划专项资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 霍城县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400.00 | 400.00 |  | 191.89 |  | 10 |  | 47.97% |  | 4.80
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 |  | 191.89 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，深化产教融合，校企合作，按要求开展1+X证书制度试点，实施中国特色高水平职业学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养。支持职业学校改善办学条件和实训基地建设项目。加大区职业院校教师素质培训力度。 | [5 empty] | 贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，深化产教融合，校企合作，按要求开展1+X证书制度试点，实施中国特色高水平职业学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养。支持职业学校改善办学条件和实训基地建设项目。加大区职业院校教师素质培训力度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持“双高校”建设 |  |  | =0所 | 0所 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持1+X证书制度试点学校建设 |  |  | =0所 | 0所 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持职业学校改善办学条件和实训基地建设 |  |  | =0所 | 0所 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置实训室仪器设备数量 |  |  | =5个 | 5个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置机房设备数量 |  |  | =2个 | 2个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 改扩建校舍质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置教学仪器设备质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 教师素质培训合格率 |  |  | =0% | 0% | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | >=90% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | >=90% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按时下达资金 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 |  |  | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | 4 |  | 0 |  | 因疫情原因小部分货物未送达，导致采购时间推迟。督促供货商尽快完成供货。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 奖补资金规模 |  |  | =0% | 0% | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置实训室仪器设备资金 |  |  | =200万元 | 95.94万元 | 4 |  | 0.83 |  | 因疫情原因小部分货物未送达，导致采购时间推迟。督促供货商尽快完成供货。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置机房设备数资金 |  |  | =200万元 | 95.94万元 | 4 |  | 0.83 |  | 因疫情原因小部分货物未送达，导致采购时间推迟。督促供货商尽快完成供货。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要，重点支持一批优质中、高职学校和专业群率先发展，引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施1+X证书试点工作，推进校企合作，调动社会力量参与职业教育的积极性 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 校企合作、服务发展水平、学校治理水平、信息化水平、国际化水平 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 职业院校教师队伍建设情况 |  |  | 不断改善提高 | 不断改善提高 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 |  |  | >=95% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 |  |  | >=90% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | >=90% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 合作企业满意度 |  |  | >=90% | 100% | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.46