## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 霍城县农田高标准农田建设项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 霍城县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 霍城县农业农村局按照新时代“三农”工作要求，贯彻执行优秀农耕文化有关决策部署，在2022年一是新建沉沙池1座，有效改善项目区农田基础设施条件；二是新建滴管系统3个，促进耕地质量稳步提升；三是新建防渗渠2条，通过项目建设，提高农业综合生产能力；四是让项目区受益群众满意率达到90%以上。 | [5 empty] | 霍城县农业农村局按照新时代“三农”工作要求，贯彻执行优秀农耕文化有关决策部署，在2022年一是新建沉沙池1座，有效改善项目区农田基础设施条件；二是新建滴管系统3个，促进耕地质量稳步提升；三是新建防渗渠2条，通过项目建设，提高农业综合生产能力；四是让项目区受益群众满意率达到90%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 |  |  | =1500亩 | 1500亩 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建沉沙池 |  |  | =1座 | 1座 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建滴管系统 |  |  | =3个 | 3个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建防渗渠 |  |  | =2条 | 2条 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 沉沙池验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 滴管系统验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 防渗渠验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 高标准农田建设完成时间 |  |  | 2022年11月1日之前 | 2022年10月30日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每亩高标准农田成本 |  |  | <=1200元 | 1200元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善项目区群众生活 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 推进耕地地力质量 |  |  | 有效推进 | 有效推进 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益群众满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 达到预期指标值
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00