## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年中央财政水利发展资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 霍城县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1681.00 |  | 917.00 |  | 10 |  | 54.55% |  | 5.46
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1681 |  | 917 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。 | [5 empty] | 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流域面积200-3000平方公里中小河流长度 |  |  | =9.2公里 | 9.2公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小型水库维修养护座数 |  |  | =6座 | 6座 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 截止2023年6月底，完工项目初步验收率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 |  |  | 否 | 否 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截止2022年底，投资完成比例 |  |  | ≥80% | 80% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截止2023年6月底，投资完成比例 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完工率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 小型水库维修养护金额 |  |  | =167.05万元 | 96.5万元 | 3 |  | 1.73 |  | 项目已完工，资金拨付受疫情影响未拨付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 霍城县果子沟河芦草沟镇段中小河流治理工程金额 |  |  | =1513.95万元 | 820.5万元 | 3 |  | 1.63 |  | 项目已完工，资金拨付受疫情影响未拨付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保护耕地面积 |  |  | =2.78万亩 | 2.78万亩 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 中小河流治理保护人口数量 |  |  | =0.58万人 | 0.58万人 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 |  |  | 是 | 是 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否达到设计使用年限 |  |  | 是 | 是 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.82