## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 农村综合改革转移支付
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 霍城县三宫回族乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45.00 | 45.00 |  | 41.14 |  | 10 |  | 91.42% |  | 9.14
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 41.14 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 霍城县三宫回族乡人民政府，新建下三宫防渗渠长427米，深0.6米，宽0.82米。通过农田灌溉防渗渠建设，可切实对下三宫村各族村民发展经济带来很好的基础和保障。最终实现从村容村貌的改变，实现整村的大变化，坚持以节水为中心，通过项目实施，完善居民区巷道渠系配套完善，减少原有土渠防渗和水土流失。项目实施后，将极大解决该村各族群众生产发展难题，为推进该村产业结构调整打好了基础，加快了农牧民增收步伐。使各少数民族群众感受到党和政府的温暖，有利于加强民族团结，产生极大的政治、社会效益。 | [5 empty] | 霍城县三宫回族乡人民政府，建设下三宫防渗渠和沙湾村跟上三宫人行道项目。通过农田灌溉防渗渠建设，可切实三宫乡各族村民发展经济带来很好的基础和保障。最终实现从村容村貌的改变，实现整村的大变化，坚持以节水为中心，通过项目实施，完善居民区巷道渠系配套完善，减少原有土渠防渗和水土流失和不断提高广大人民群众的物质和文化生活水平，是经济发展的出发点和归宿，也是扩大内需、保证经济持续增长的动力。保障了早晚去学校学生的人生安全。项目实施后，将极大解决该村各族群众生产发展难题，为推进该村产业结构调整打好了基础，加快了农牧民增收步伐。使各少数民族群众感受到党和政府的温暖，有利于加强民族团结，产生极大的政治、社会效益、提高生活水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村公益设施建设数量（个） |  |  | =2个 | 2个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防渗渠项目建设长度 |  |  | >=427米 | 351.2米 | 4 |  | 3.29 |  | 优化了渠道走向，因此减少了渠道长度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人行道项目建设长度 |  |  | >=8486米 | 7000平方米 | 4 |  | 3.3 |  | 口罩原因未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农村综合改革转移支付资金台账建设完成率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 50% | 4 |  | 2 |  | 口罩原因未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截止2021年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 |  |  | =0 | 0 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 各县市试点村上报试点工作方案及时率 |  |  | =0 | 0 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时开工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 防渗渠项目建设资金 |  |  | =15万 | 11.140385万 | 4 |  | 3.28 |  | 优化了渠道走向，因此减少了渠道长度，所以项目决算后价格低于预算价
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 人行道项目建设资金 |  |  | =30万 | 30万 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目村基层组织的组织力凝聚力战斗力 |  |  | 有所增强 | 有所增强 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 农村人居环境 |  |  | 有所改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村综合改革转移支付滚动项目库建设率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区收益农民满意度 |  |  | >=99% | 100% | 5 |  | 5 |  | 已达到预期的满意度
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区基层干部满意度 |  |  | >=99% | 100% | 5 |  | 5 |  | 已达到预期的满意度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.01