霍城县水产养殖项目建议书

项目名称：霍城县水产养殖项目

项目主管单位：霍城县乡村振兴局

实施单位：霍城县清水河镇人民政府

编制时间：2022年5月

霍城县水产养殖项目实施方案

# 1.基本情况

1.1项目库编号：202205012

1.2项目名称：霍城县水产养殖项目

1.3项目主管单位：霍城县乡村振兴局

1.4项目实施单位：霍城县清水河镇人民政府

1.5项目建设性质：新建

1.6项目类别：产业发展

1.7项目类型：特色产业扶贫项目

1.8 项目建设内容

新建水产养殖鱼塘15亩，配套鱼塘防护栏等附属设施

1.9项目建设期限

2021年6月10月

1.10项目建设地点及基本情况

本项目位于霍城县清水河镇双沟二村，距离镇政府3.5公里，辖区2.5平方公里；组织机构为一支部三中心（党群服务中心、经济发展中心、综治维稳中心）、一个警务室、一支“访惠聚”工作队，全村共有202户712人，脱贫户2户6人，全村耕地面积4441亩，机动地359.39亩，草场地588亩，林果业1189亩，主要种植玉米和林果业。

# 2.项目立项情况

2.1项目建设依据

根据党中央实施乡村振兴战略的决策部署和自治区党委工作安排，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，围绕全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴的目标，以“经济发展好、生态环境好、宜居条件好、配套服务好、乡风文明好、人才支撑好、有效治理好、生活富裕好”为全面推进乡村振兴示范村创建标准，努力将清水河镇双沟二村打造成为独具特色时代背景的文化村庄。

项目的建设是开发利用当地资源的需要。项目区位于河道旁，有丰富的水资源和土地资源，发展水产养殖和休闲垂钓前景十分广阔。对提高农牧民收入在地方经济发展中具有极其重要的作用。

2.2立项批复的建设内容及规模

新建水产养殖鱼塘15亩，配套鱼塘防护栏等附属设施。

2.3项目建设的必要性和可行性

双沟二村目前特色产业发展比较薄弱，当地群众主要从事农作物种植，对发展特色产业的积极性和主动性还不高，通过实施水产养殖项目，可以让当地群众看见特色产业效益，极大力度推进特色产业发展，鼓励群众积极参与，同时对农民增收和发展经济都能起到积极的作用。

2.4综合条件评价

项目区交通条件优越，群众思想观念意识，经济条件相对较好；水资源条件好，为项目实施奠定了良好的资源基础。

# 3.施工设计：根据实际情况进行设计，按照图纸进行施工。

# 4.投资概算和资金筹措

4.1项目总投资

总投资50万元

4.2资金筹措

资金来源为2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

4.3资金使用和管理

严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号）相关文件要求，项目实施单位依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到扶贫项目中标企业。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。该项目可进行预付资金，在签订完施工合同进场后进行预付，原则上不超过合同金额的30%。按进度付款，验收结算前支付至合同金额的75%，结算审计后留3%的质保金，其余支付完毕。

# 5.项目实施保障措施

5.1组织领导机构

为切实加强对此项目的组织领导，确保项目顺利实施，成立项目实施工作领导小组，组织机构如下：

组  长：丁留源  霍城经济开发区党工委书记、清水河镇党委书记

王艳忠   清水河镇党委副书记、镇长

副组长：石  森   霍城经济开发区党工委委员、管委会副主任

赵志荣   清水河镇党委委员、宣传委员

章  平   清水河镇副镇长

成  员：张玉霞   项目办主任

张浩聪   纪检副书记

张  韬   乡村振兴办干部

领导小组下设办公室，办公室设在清水河镇乡村振兴办，办公室主任由章平同志担任，具体负责开展日常工作。

5.2项目管理、监督检查制度

严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号）相关文件要求实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制，建立健全资产公开公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制，对项目经营运行、收益分配、后期管护等环节进行全程监督，保障扶贫资产安全有效。

强化资金检查监督，确保资金安全，资金要实行专项管理、封闭运行、单独核算，严防截留挪用、滞留不用和浪费建设资金，严禁以任何形式挤占、挪用，违规抵扣建设资金，严格按照投资计划规定的范围使用资金，专款专用。资金使用要接受上级项目主管部门和同级财务、审计部门的检查和监督，严格财务制度。

项目实施完成并项目施工建设期间，成立专门机构负责该项目的实施，全面负责项目建设工作，严禁违规建设，确保高标准规划，高水平建设，进一步提高示范引导作用。投入使用后，由双沟二村村委会具体负责管护工作，清水河镇人民政府做好监督工作。

5.3验收管理

严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号）相关文件要求，坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。按照镇、县二个级别逐级开展验收工作，清水河镇人民政府负责项目实施管理的协调工作，待项目施工完成后，向霍城县乡村振兴局、财政局、发改委、纪检委、审计局等相关单位递交验收申请，做好项目验收工作，及项目档案管理，其他相关单位在项目实施过程中做好监督工作。

5.4利益机制

该项目建成后，全村200余户群众都可以受益，极大地推动了当地农民生产、生活的积极性，改善农民群众生产生活条件，在原有林果业基础上，壮大水产类产业发展，带动更多的人参与水产养殖，使当地水资源及土地资源能得到更好的开发利用。

# 6.项目实施进度

6.1项目实施进度计划

2022年6月开工，2022年10月完工。

6.2招标方案

根据国家和自治区有关招投标的规定，招标工作应委托有资质的中介机构依法组织。本项目招标工作由项目法人单位委托组织实施，提出招标的原则和要求，委托具有招标代理资质的招标中心依法组织，根据国家和自治区的要求以及项目法人委托内容负责招标文件、评标定标办法的编制和具体招标工作的组织。有关部门负责行政纪检监督。整个招标工作严格按照上级有关招标投标规定进行。

6.3项目公告公示

严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号）相关文件精神，进行县、乡、村三级公示，并明确公示公告的方式。

# 7.项目绩效目标及效益分析

7.1项目覆盖情况

该项目建成后，全村200余户群众都可以受益，极大地推动了当地农民生产、生活的积极性，改善农民群众生产生活条件，使当地水资源及土地资源能得到更好的开发利用。

7.2社会效益

通过项目实施，激发群众参与特色产业发展的积极性，对项目区生产的发展、社会的安定团结、凝聚力和向心力都将起到积极促进作用；并且工程施工，可为社会提供一些就业机会，缓解社会就业压力，有利于社会安定。通过项目的实施为农牧民脱贫致富起到积极作用。

7.3经济效益

该项目建成后，全村200余户群众都可以受益，极大地推动了当地农民生产、生活的积极性，改善农民群众生产生活条件，在原有林果业基础上，壮大水产类产业发展，带动更多的人参与水产养殖，同时可有效解决就业岗位不少于3人，年增收不低于2万元。

7.4社会效益

该项目的实施，一方面可极大鼓舞当地农民群众建设社会主义新农村的斗志和决心，促进当地社会经济发展，同时，也可以有效促进农民素质提高，为构建社会主义和谐社会和建设社会主义新农村提供有力的支持与保障另一方面可助力乡村旅游。

7.5生态效益

项目建成后，可有限利用当地水资源，控制河道内水土流失，具有保护环境的良好效益。

7.6可持续性影响

可持续改善村民的出行条件，工程设计使用年限≥10年。

# 8.风险分析

8.1主要风险因素

项目施工过程中存在的安全隐患及该工程建设项目具有自然条件限制多、工期时限紧迫等不可预见因素较多，参与工程建设管理的各方主体不可避免地面临着各种风险，对这些风险分析估量不足，很可能会影响水产养殖建设项目的建设和运营。

8.2防范化解措施

为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，保障该项目的建设、管理、运行人员在劳动过程中的安全和健康，结合本工程的具体情况对防洪等方面采取措施，做到安全可靠、经济合理、符合现行有关劳动安全和工业卫生各种文件和其他标准规定的要求。镇安监办、村委会组织专人对项目实施工程中的安全薄弱点进行排查，设立警示标语，加强该区域居民安全宣传工作。