霍城县骆驼养殖项目建议书

项目名称：霍城县骆驼养殖项目

项目主管单位：霍城县乡村振兴局

项目实施单位：霍城县兰干乡人民政府

编制时间：2022年5月

霍城县骆驼养殖项目建议书

# 1.基本情况

1.1项目库编号：202205051

1.2项目名称：霍城县骆驼养殖项目

1.3项目主管单位:霍城县乡村振兴局

1.4项目实施单位：霍城县兰干乡人民政府

1.5项目建设性质：新建

1.6项目类别：产业项目

1.7项目类型：特色产业扶贫项目

1.8 项目建设内容：购买5-10岁母子骆驼（一大一小）179对，每对补助2.8万元。

1.9项目补助标准：总投资500万元

1.10项目建设期限：2022年6月-9月

1.11项目建设地点及基本情况

本项目实施地点位于兰干乡五一牧场村，毗邻霍城县县城，南接惠远镇，西与三道河乡相环绕、北靠三宫乡和萨尔布拉克镇，总面积178平方公里，下辖5个村民小组，该村共有55户建档立卡贫困户，项目区周边无污染性企业,无有毒有害气体、烟雾、粉尘、放射性物质等污染物的排放,骆驼养殖业生产条件非常优越。此区域人多地少，劳动力资源丰富，能够满足该项目对劳动力的需求。

# 2.项目立项情况

2.1项目建设依据

根据《关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（伊州财农【2022】15号）文件要求，实施本项目。

2.2立项批复的建设内容及规模

购买5-10岁母子骆驼（一大一小）179对，每对补助2.8万元。

2.3项目建设的必要性和可行性

近些年，骆驼养殖收益趋势不断向好，驼奶产品发展迅速，骆驼养殖经济效益不断提升。霍城县兰干镇有良好的骆驼养殖技术和产业发展基础，该项目实施，将不断壮大兰干镇骆驼养殖规模，为提升产业知名度，同时可有效带动周边群众共同参与，为乡村振兴产业发展提供持久动力。

2.4综合条件评价

项目区周边无污染性企业,无有毒有害气体、烟雾、粉尘、放射性物质等污染物的排放,骆驼养殖业生产条件非常优越，同时目前市面驼奶需求量大，经济价值高，有助于推动五一牧场骆驼养殖及驼奶产业的壮大。

# 3.投资概算和资金筹措

3.1项目总投资：总投资500万元

3.2资金筹措：资金来源为2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

3.3资金使用和管理

# 严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号）相关文件要求，项目实施单位依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到扶贫项目中标企业。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

# 4.项目实施保障措施

4.1组织领导机构

霍城县兰干镇人民政府对本项目进行全面实施管理。为了保证本项目的顺利实施，霍城县骆驼养殖项目由霍城县兰干镇人民政府组建的临时办公小组负责全面组织实施，成员由霍城县兰干镇人民政府部分成员组成。

项目建设领导小组设组长、副组长，下设管理办公室。

组长：由办公室主要领导担任。全面负责基建项目，负责项目建设方案的审定、工程质量的检查、资金落实、使用等项目建设、运营全过程的管理。

副组长：由办公室主任等分管领导担任。

成员由霍城县兰干镇人民政府科员组成。

管理办公室：设在霍城县兰干镇人民政府，主要负责协调各相关部门的关系，制定项目的实施计划，并负责签订合同、监督检查项目质量，竣工验收交付使用等工作。

财务：负责制定基建项目资金使用计划和核拨，负责跟踪审计全过程，负责协调财政、银行等单位的资金往来关系，保证资金的正常运作，并随时接受财政、审计等相关部门监督检查。

4.2技术保障措施

为更好的保障项目收益，兰干乡畜牧兽医站牵头，做好骆驼养殖防疫工作，每月至少一次前往查看饲养情况，纪检办、乡村振兴办做好项目监管，确保项目资金安全，做好风险防范。

4.3项目管理、监督检查制度

严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号）相关文件要求实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责。强化资金检查监督，确保资金安全，资金要实行专项管理、封闭运行、单独核算，严防截留挪用、滞留不用和浪费建设资金，严禁以任何形式挤占、挪用，违规抵扣建设资金，严格按照投资计划规定的范围使用资金，专款专用。资金使用要接受上级项目主管部门和同级财务、审计部门的检查和监督，严格财务制度。

4.4验收管理

严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号）相关文件要求，坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。按照镇、县二个级别逐级开展验收工作，兰干镇人民政府负责项目实施管理的协调工作，待项目施工完成后，向霍城县乡村振兴局、财政局、发改委、纪检委、审计局等相关单位递交验收申请，做好项目验收工作，及项目档案管理，其他相关单位在项目实施过程中做好监督工作。

4.5利益机制

该项目建成后，全村300余户群众可受益，极大地推动了当地农民生产、生活的积极性，改善农民群众生产生活条件，带动当地群众积极发展骆驼养殖产业，形成集群化发展，打造完整产业链。

# 5.项目实施进度

5.1项目实施进度计划

2020年6月-9月进行实施

5.2招标方案

本项目不进行公开招投标。

5.3项目公告公示

严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号）相关文件精神，进行县、乡、村三级公示，并明确公示公告的内容。

# 6.项目绩效目标及效益分析

6.1年度目标

6.1.1项目覆盖情况

本项目实施，全村300余户群众可受益，极大地推动了当地农民生产、生活的积极性，改善农民群众生产生活条件，

6.2经济效益

6.2.1直接效益

该项目实施一方面壮大五一牧场村骆驼养殖规模，开发驼奶产品，可直接产生效益。另一方面，可积极调动当地群众共同参与骆驼养殖，为形成完整和系统的骆驼产业奠定坚实基础。

6.2.2间接效益

该项目实施可有效带动当地就业工作，可有效解决5个就业岗位，确保就业人员月增收不少于1500元。

6.3社会效益

通过该项目的实施，一是状大养殖主导产业，促进结构调整；二是通过骆驼养殖项目，促进农户参与共同发展；三是能使兰干镇产业的发展能力明显增强，促进优质驼奶的推广销售，从而提高特色产业优质化和商品化率，增强产品市场竞争力，扩大外销，增加农民收入；四是通过项目实施，培育当地群众的市场意识，提高农民科技文化水平和综合素质，实现本区域经济，社会协调发展，辐射带动全镇农村经济的发展。

# 7.风险分析

7.1主要风险因素

一是骆驼养殖过程中，因养殖技术不达标或牲畜疾病导致骆驼死亡，造成资金流失的风险；二是养殖过程中管理不规范，造成环境污染的风险。

7.2防范化解措施

需要加强对于骆驼养殖污染防控的知识，转变传统思想，正视环境污染问题，高度应用绿色养殖技术。在专业人员的指导下，针对养殖场应建立定期消毒、杀菌处理的管理制度，而对于会产生排放量的设备要定期进行排放指标检测，及时更换、维修出现问题的设备。在对患病骆驼进行治疗、养护等过程中，要注意穿戴防护服、面具等，以便避免交叉感染，并及时与当地服务中心进行沟通，有效减轻病害造成的经济损失。派遣专业的畜牧业科研人员帮助制定专业的养殖方案，合理规定养殖密度，及时解答养殖养殖时遇到的问题。