## 汇总表
伊犁州2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金支出和项目实施情况统计表
数据截止日期：2024年2月 日 | [26 empty] | 单位：个、万元
市县 | 资金类型 | 2024年度到位资金安排实施项目编制情况 | [27 empty] | 资金 支出 | 项目建设情况（个）
|  | 计划实施项目总数 | 计划投资额 | 到位资金额 | 其 中：
[5 empty] | 产业发展类项目 |  |  |  | 就业项目 |  |  | 乡村建设行动 |  |  | 巩固三保障成果 |  |  | 易地扶贫搬迁后扶 项目 |  |  |  | 乡村治理和精神文明建设 |  |  | 项目管理费 |  | 其他类项目 |  |  |  | 合 计 | 已开工项目 | 未开工建设 （实施）项目
[5 empty] | 项目 个数 | 投资额 | 中央财政衔接补助资金用于产业发展占比% | 受益 人数 | 项目个数 | 投资额 | 受益人数 | 项目 个数 | 投资额 | 受益 人数 | 项目个数 | 投资额 | 受益人数 | 项目个数 | 投资额 | 受益 安置 点个数 | 受益人数 | 项目个数 | 投资额 | 受益人数 | 项目个数 | 投资额 | 项目个数 | 投资额 | 受益 人数 |  |  |  | 小 计 | 已完成前期手续具备开工条件的项目 | 正在办理前期手续的项目 | 尚未确定项目
霍城县 | 合计 | 32 | 16882 | 16882 | 15 | 9710 | 57.52% | 8435 | 3 | 162 | 350 | 10 | 6631 | 18137 | 1 | 258 | 860 | [7 empty] | 2 | 115 | 1 | 6 | 600 | 10235.6664 | 32 | 32
| 中央财政衔接补助资金 | 20 | 11475 | 11475 | 11 | 7537 | 65.68% | 6595 | 1 | 5 | 50 | 5 | 3590 | 8887 | 1 | 258 | 860 | [7 empty] | 1 | 79 | 1 | 6 | 600 | 7273.3986 | 20 | 20
| 自治区财政衔接补助资金 | 12 | 5407 | 5407 | 4 | 2173 | 40.19% | 1840 | 2 | 157 | 300 | 5 | 3041 | 9250 | [10 empty] | 1 | 36 |  |  |  | 2962.2678 | 12 | 12
其他涉农整合资金
地县配套财政衔接补助资金
其他资金

## 明细表
附件：
伊犁州霍城县2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表（第二批）
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起止期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [8 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元）
[7 empty] | 小计 | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 资金总额（万元） | 中央衔接资金 | [5 empty] | 自治区衔接资金 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注 （其他资金 名称）
[20 empty] | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 少数民族发展任务 | 以工代赈任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 欠发达国有牧场巩固提升任务
合 计 | [15 empty] | 2345 |  |  | 2966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2966 | 0 | 0
1 | HC2025057 | 霍城县惠远镇2025年人居环境整治提升建设项目 | 新建 | 2025.6-2025.11 | 惠远镇河巷村 | 提升人居环境质量，新建硬化铺装8700平方米，路沿石3700米，新建太阳能路灯49盏，采购小型新能源垃圾清运车2辆，铁制垃圾船5个，塑料垃圾箱35个，并配套相关附属设施。 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 96 | 惠远镇人民政府 | 王睿 | 500 | [6 empty] | 500
2 | HC2025031 | 霍城县惠远镇湟渠村2025年排水管网建设项目 | 新建 | 2025.6-2025.11 | 惠远镇湟渠村 | 新建N400排水管网1240米、DN300排水管长度8050米，De90尾水压力管（钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管）3320米，出户管（PVC-U）DN100长度6450米，并配套一体化提升泵站、检查井、路面及渠道恢复等附属配套工程。 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 800 | 惠远镇人民政府 | 王睿 | 1116 | [6 empty] | 1116
3 | HC2025037 | 霍城县清水河镇西卡子村2025年辣椒产业生产加工建设项目（二期） | 新建 | 2025.6-2025.11 | 清水河镇西卡子村 | 购买上料机3台、出料机3台、传送带1条、烘干机1台、色选机2台。 |  | 1 | [7 empty] | 200 | 农业农村局 | 张军 | 500 | [6 empty] | 500
4 | HC2025058 | 霍城县兰干镇茹先巴克村2025年农村道路建设项目 | 新建 | 2025.6-2025.11 | 兰干镇茹先巴克村 | 新建农村柏油路3.069公里，并配套过路桥涵等附属设施。 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 292 | 兰干镇人民政府 | 穆磊 | 150 | [6 empty] | 150
5 | HC2025059 | 霍城县萨尔布拉克镇巴依地响村2025年排洪渠建设项目 | 新建 | 2025.6-2025.11 | 萨尔布拉克镇巴依地响村 | 巴依地响村哈拉布拉沟下游段治理河长3.07km，渠道两侧进行加高，恢复破损渠道1.14km，配套相关附属设施。 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 216 | 萨尔布拉克镇人民政府 | 周生瑞 | 600 | [6 empty] | 600
6 | HC2025060 | 霍城县2025年芦草沟镇砂砾路建设项目 | 新建 | 2025.6-2025.11 | 芦草沟镇喀拉苏村、西宁庄子村 | 芦草沟镇喀拉苏村、西宁庄子村新建砂石路4.5公里，并配套过路桥涵等附属设施。 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 741 | 农业农村局 | 张军 | 100 | [6 empty] | 100