## 明细表
附件：
伊犁州霍城县2025年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起止期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [8 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元）
[7 empty] | 小计 | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 资金总额（万元） | 中央衔接资金 | [5 empty] | 自治区衔接资金 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注
[20 empty] | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 少数民族发展任务 | 以工代赈任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 欠发达国有牧场巩固提升任务
合 计 | [6 empty] | 17 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11986 | 0 | 0 | 9855 | 9855 | 7409 | 1425 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2025001 | 霍城县2025年财政衔接资金发展产业以奖代补项目 | 新建 | 2025.1-2025.11 | 霍城县清水河镇、兰干镇、水定镇、惠远镇、萨尔布拉克镇、芦草沟镇、三道河乡、三宫乡、大西沟乡、良繁中心 | 对当年引进符合良种能繁母牛、母骆驼、母羊(饲养3个月以上）的，每头能繁母牛补助不超过4000元、每峰能繁母骆驼补助不超过5000元、每只能繁母羊补助不超过400元，对当年自繁扩增的良种母畜(饲养3个月以上)的，按照每头母牛补助3000元、每峰母骆驼补助4000元、每只母羊不补助300元的标准给予补助；对母牛采用性控冻精配种并定胎的，按照每头母牛200元的标准给予补助；对母羊采用人工授精配种并定胎的，按照每只母羊40元的标准给予补助，新建或扩建砖混结构、容积达到20立方米(含)以上的青贮窖，按照1000元的标准给予一次性补助。对新建或扩建面积40平方米(含)以上的养殖圈舍，符合养殖要求的，按照1000元的标准给予一次性补助。对应用粮食增产先进技术，玉米单产提升3%以上的，按照每亩不超过150元的标准给予补助，对实施耕地冬翻的，按照每亩15元的标准给予补助，对实施节水滴灌灌溉模式，实现水肥一体化种植的，按照每亩30元的标准给予补助。庭院种植面积在0.2亩以上并产生一定效益的，按照每亩1000元的标准给予补助。支持稳岗就业，连续务工3个月以上，疆外2000元/人、疆内跨地州（含兵团）1000元/人。支持自主创业，对取得相关资质或营业许可，生产或经营面积在20平方米(含)以上，正常经营至少6个月的，按照2000元标准给予一次性补助；生产或经营面积不足20平方米(包括餐车、零售点等移动式摊位)，正常经营至少3个月的，按照1000元的标准给予一次性补助，预计补助2900户。 |  | 1 | [7 empty] | 2900 | 农业农村局 | 王金虎 | 2900 | 2900 | 2900 | [7 empty] | 已完工
2 | 2025005 | 霍城县2025年临时性公益性岗位补贴项目 | 新建 | 2025.1-2025.11 | 霍城县清水河镇、兰干镇、水定镇、惠远镇、萨尔布拉克镇、芦草沟镇、三道河乡、三宫乡、大西沟乡、良繁中心 | 对脱贫人口和监测户无法离乡、无业可扶且有能力的，通过临时开发公益性岗位，过渡安置就业，增加脱贫人口收入，补贴标准1081元/月/人，共计补贴200人。 |  |  | 1 | [6 empty] | 200 | 农业农村局 | 王金虎 | 152 | 152 | 152 | [7 empty] | 已完工
3 | 2025007 | 霍城县2025年龙头企业贷款贴息项目 | 新建 | 2025.1-2025.11 | 芦草沟镇四宫村、清水河镇 | 对龙头企业给予贴息，根据贷款实际给予贴息，最高利率不超过0.5% |  | 1 | [7 empty] | 887 | 农业农村局 | 王金虎 | 200 | 200 | 200 | [7 empty] | 已完工
4 | 2025008 | 霍城县2025年农村安全饮水建设项目 | 新建 | 2025.1-2025.11 | 芦草沟镇农业社区、喀拉苏村、长山梁子村，三宫乡上三宫村、沙湾村，兰干镇中心村、五一牧场村，水定镇沙海庄子村，大西沟镇上大西沟村 | 新建农村饮水管网26公里，其中：芦草沟镇果子农业社区新建设PE110主管1.7公里，喀拉苏村新建PE63主管1.5公里，长山梁子村新建PE90主管3.5公里；三宫乡上三宫村PE250主管1.6公里，沙湾村PE63主管1.2公里；大西沟镇上大西沟村PE110主管7公里；兰干镇中心村PE63主管5.3公里，五一牧场村PE110主管0.5公里，水定镇沙海庄子村PE110主管3.7公里，配套入户管、阀门井、闸阀井、路面恢复等相关附属设施。 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2330 | 农业农村局 | 王金虎 | 580 | 580 | 580 | [7 empty] | 已完工
5 | 2025013 | 霍城县芦草沟镇2025年文旅产业振兴建设项目 | 新建 | 2025.1-2025.11 | 芦草镇四宫村 | 新建以餐饮住宿、特色产品交易，文化体验为主的一站式旅游服务设施，总建筑面积3200平方米，并配套道路、停车场、水电暖等相关附属设施。 |  | 1 | [7 empty] | 566 | 芦草沟镇人民政府 | 李学良 | 1500 | 1500 | 1500 | [7 empty] | 已完工
6 | 2025035 | 霍城县芦草沟镇元宝山村2025年特色农产品展销建设项目 | 新建 | 2025.1-2025.11 | 芦草沟镇元宝山村 | 新建特色农产品展销场所，包括休闲民宿、文创基地等2700平方米，配套水电等相关附属设施。 |  | 1 | [7 empty] | 452 | 芦草沟镇人民政府 | 李学良 | 1000 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 已完工
7 | 2025043 | 霍城县兰干镇五一牧场2025年骆驼养殖项目 | 新建 | 2025.1-2025.11 | 清水河镇泉水村 | 新建骆驼养殖棚圈3500平米，遮阳棚1500平方米，值班室72平方米，大门，围墙及配套道路，给水，排水，电力附属设施。 |  | 1 | [7 empty] | 235 | 兰干镇镇人民政府 | 张杰 | 500 | 500 | 500 | [7 empty] | 已完工
8 | 2025037 | 霍城县清水河镇西卡子村2025年辣椒产业生产加工建设项目 | 新建 | 2025.1-2025.11 | 清水河镇西卡子村 | 新购置带式干燥机1台（订制48米长3米宽7层）、色选机（LS1920-2）2台、上料机（配套QJX-1500）3台、出料机（配套QJX-1500）3台、传送带（SS800型15M）1台等相关设备，支持辣椒产业发展。 |  | 1 | [7 empty] | 1011 | 清水河镇人民政府 | 王艳忠 | 500 | 500 | 500 | [7 empty] | 已完工
9 | 2025046 | 霍城县2025年中央衔接资金项目管理费 | 新建 | 2025.1-2025.11 | 县本级 | 按照衔接资金项目管理使用规定，项目管理费按照不超过1%提取。 | [7 empty] | 1 |  | / | 农业农村局 | 王金虎 | 77 | 77 | 77 | [7 empty] | 已完工
10 | 2025026 | 霍城县萨尔布拉克镇镇区道路附属设施2025年中央财政以工代赈项目 | 新建 | 2025.1-2025.11 | 萨尔布拉克镇齐巴拉嘎西村 | 新建压膜地坪路2960平方米，地坪7250平方米，80U型渠1530米及配套附属设施。 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1200 | 萨尔布拉克镇人民政府 | 哈那提·斯拉木哈孜 | 321 | 321 |  |  | 321 | [5 empty] | 已完工
11 | 2025028 | 霍城县芦草沟镇墩买里村环境整治2025年中央财政以工代赈项目 | 新建 | 2025.1-2025.11 | 芦草沟镇墩买里村 | 新建排水管网 1750 米；人行道 6200平方米；地面硬化950平方米； 配套其他附属设施建设。 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 420 | 霍城县芦草沟镇人民政府 | 李学良 | 350 | 350 |  |  | 350 | [5 empty] | 已完工
12 | 2025029 | 霍城县惠远镇河巷村高效节水2025年中央财政以工代赈项目 | 新建 | 2025.1-2025.11 | 惠远镇河巷村 | 新建高效节水滴灌2500亩，铺设21公里管网，配套沉砂池1座等相关附属设施。 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 890 | 霍城县惠远镇人民政府 | 肖寒 | 350 | 350 |  |  | 350 | [5 empty] | 已完工
13 | 2025019 | 霍城县芦草沟镇2025年文旅产业振兴乡村建设项目 | 新建 | 2025.1-2025.11 | 芦草沟镇四宫村 | 新建总建筑面积1400平方米的旅游综合体一座，并配套相关附属设施设备。 |  | 1 | [7 empty] | 20 | 霍城县芦草沟镇人民政府 | 李学良 | 600 | 600 |  | 600 | [6 empty] | 已完工
14 | 2025052 | 霍城县水定镇2025年转转巴扎创业孵化建设项目 | 新建 | 2025.1-2025.11 | 水定镇柳树巷子村 | 新建农贸集市占地11.85亩，斗鸡场1座,复古中式钢结构棚架774平方米并配套相关附属设施。 |  | 1 | [7 empty] | 185 | 霍城县水定镇人民政府 | 曾云川 | 279 | 279 |  | 279 | [6 empty] | 已完工
15 | 2025018 | 霍城县惠远镇2025年文旅综合体验中心建设项目 | 新建 | 2025.1-2025.11 | 惠远镇新城村 | 新建文旅综合体验中心1座，建筑面积650平方米，并配套相关附属设施。 |  | 1 | [7 empty] | 40 | 霍城县惠远镇人民政府 | 肖寒 | 420 | 420 |  | 420 | [6 empty] | 已完工
16 | 2025048 | 霍城县大西沟镇2025年草莓育苗基地建设项目 | 新建 | 2025.1-2025.11 | 大西沟镇桃花村 | 新建草莓育苗大棚，占地面积15亩并配套相关附属设施。 |  | 1 | [7 empty] | 50 | 霍城县大西沟镇人民政府 | 任艺 | 120 | 120 |  | 120 | [6 empty] | 已完工
17 | 2025051 | 霍城县2025年困难群众饮用低氟边销茶 | 新建 | 2025.1-2025.11 | 霍城县各乡镇 | 向全县各乡镇600户监测户和脱贫户送低氟边销茶入户 | [8 empty] | 1 | 600 | 霍城县民宗局 | 马军 | 6 | 6 |  | 6 | [6 empty] | 已完工