## 安全鉴定 (存稿) (hidden)
2021年计划完成安全鉴定水库清单
序号 | 水库名称 | 所在地州 | 所在县市 | 工程规模 | 坝高（米） | 计划完成安全鉴定完成时间 | 备注
1 | 500水库 | 昌吉州 | 阜康市 | 大（2）型 | 28 |  | 已组织专家召开现场会，正在修改评价报告 | 1 | 不在系统
2 | 头屯河水库 | 昌吉州 | 昌吉市 | 中型 | 51 |  | 已组织专家召开现场会，正在修改评价报告 | 2
3 | 635 | 阿勒泰地区 | 福海县 | 大（2）型 | 70.6 |  | 已组织专家召开现场会，正在修改评价报告 | 3 | 不在系统
4 | 米兰河山口水利枢纽工程 | 巴州 | 若羌县 | 中型 | 83 |  | 已组织专家召开现场会，正在修改评价报告 | 6
5 | 喀腊塑克水库 | 阿勒泰地区 | 福海县 | 大（1）型 | 123.5 |  | 评价报告已编制完成 | 8 | 不在系统
6 | 布尔津山口水库 | 阿勒泰地区 | 布尔津县 | 大（2）型 | 94 |  | 评价报告已编制完成 | 9 | 不在系统
7 | 阿拉沟水库 | 吐鲁番市 | 托克逊县 | 中型 | 105.26 |  | 评价报告已编制完成 | 4
8 | 冲乎尔水库 | 阿勒泰地区 | 布尔津县 | 中型 | 71 |  | 评价报告已编制完成 | 5
9 | 塘巴湖水库 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 大（2）型 | 10.75 |  | 评价报告已编制完成 | 7
10 | 努尔加水库 | 昌吉州 | 昌吉市 | 中型 | 72 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 10
11 | 石城子水库 | 哈密市 | 伊州区 | 中型 | 78 | 2020-11-01 |  | 11 |  | 未完成（厅组织）
12 | 二塘沟水库 | 吐鲁番 | 吐鲁番市 | 中型 | 63.8 | 2021-05-01 |  | 12 |  | 未完成（厅组织）
13 | 新疆吉音水利枢纽工程水库 | 和田地区 | 于田县 | 中型 | 124.5 |  |  | 13 |  | 未完成（厅组织）
14 | 林台二级水电站引水发电系统工程 | 伊犁州 | 尼勒克县 | 小（1）型 | 33.8 | 2020-12-01 |  | 14 |  | 未完成
15 | 齐背岭水库 | 阿勒泰 | 阿勒泰市 | 中型 | 34 | 2020-08-01 |  | 15 |  | 未完成
16 | 葡萄沟水库 | 吐鲁番市 | 伊州区 | 中型 | 37 | 2020-12-03 |  | 16 |  | 未完成
17 | 柯柯亚水库 | 吐鲁番市 | 鄯善县 | 中型 | 41.5 | 2020-12-04 |  | 17 |  | 未完成
18 | 榆树沟康普水库 | 乌鲁木齐市 | 水磨沟区 | 小（2）型 | 14 | 2020-06-01 |  | 18 |  | 未完成
19 | 特吾勒水库 | 塔城地区 | 乌苏市 | 小（1）型 | 65.01 | 2021-04-01 |  | 19 |  | 未完成
20 | 东坑湾水库 | 塔城地区 | 沙湾县 | 小（1）型 | 5.28 | 2021-04-01 |  | 20 |  | 未完成
21 | 三道水水库 | 塔城地区 | 额敏县 | 小（2）型 | 5.4 |  | 2021年8月完成报废验收 |  |  | 未完成
22 | 达坂城区天山牧场水库 | 乌鲁木齐市 | 达坂城区 | 小（2）型 | 7.2 | 2020-12-01 | 2021年计划报废 |  |  | 计划报废
23 | 吉勒布拉克水库 | 阿勒泰地区 | 哈巴河县 | 大（2）型 | 140.3 | 2020-12-01 |  |  |  | 未竣工验收
24 | 白杨河水库 | 昌吉州 | 阜康市 | 中型 | 78 | 2020-12-01 |  |  |  | 未竣工验收
25 | 榆树沟水库 | 哈密市 | 伊州区 | 中型 | 67.5 | 2020-11-01 |  |  |  | 未竣工验收
26 | 桑株水库 | 和田地区 | 皮山县 | 中型 | 53 | 2020-11-01 |  |  | 2021-11-01 | 未竣工验收
27 | 达坂城区红坑子水库 | 乌鲁木齐市 | 达坂城区 | 中型 | 27 |  | 2020年竣工验收

## 附件6（10月） (hidden)
附件6：
水库降等与报废实施情况汇总表
填报单位：新疆水利管理总站 |  |  | 审核人： | [5 empty] | 填报人：赵丹丹 |  |  | 填报时间：2020.12.07
序号 | 降等报废前工程情况 | [6 empty] | 实施措施（降等/报废） | 降等或报废原因 | 降等后情况 |  |  | 报废后安全行洪措施落实情况 | 批准单位 | 验收情况 | 备注
| 水库名称 | 所在地 | 注册登记号 | 工程规模 | 建成时间 | 主要功能 | 主管部门 |  |  | 工程规模 | 主要功能 | 管理单位
1 | 凉三宫水库 | 伊犁州霍城县 | 65402340004-A4 | 小（1）型 | 1965年 | 灌溉 | 霍城县粮繁中心 | 降等 | 水库淤积严重 | 小（2）型 | 灌溉 | 霍城县粮繁中心 | 无 | 霍城县水利局 | 已完成验收
2 | 三岔口水库 | 伊犁州霍城县 | 65402340009-A4 | 小（1）型 | 1978年 | 灌溉 | 霍城县粮繁中心 | 报废 | 淤积严重 | 无 | 无 | 霍城县粮繁中心 | 已落实 | 霍城县水利局 | 已完成验收
3 | 莫乎尔一库 | 伊犁州霍尔果斯市 | 65402350008-A3 | 小（2）型 | 1978年 | 灌溉 | 霍尔果斯市莫乎尔乡 | 降等 | 水源枯竭 | 塘坝 | 无 | 霍尔果斯市莫乎尔乡 | 无 | 霍尔果斯市农业农村局 | 已完成验收
4 | 莫乎尔四库 | 伊犁州霍尔果斯市 | 65402350007-A3 | 小（2）型 | 1977年 | 灌溉 | 霍尔果斯市莫乎尔乡 | 降等 | 水源枯竭，淤积严重 | 塘坝 | 无 | 霍尔果斯市莫乎尔乡 | 无 | 霍尔果斯市农业农村局 | 已完成验收
5 | 29公里水库 | 阿勒泰地区富蕴县杜热乡 | 65432240001-A4 | 小（1）型 | 2004年 | 灌溉 | 富蕴县水利局 | 报废 | 1、该水库功能不全，先天不足，渗漏严重，无泄洪设施。2、该水库存在安全隐患，安全鉴定为三类坝，除险加固经济上不合理。3、原设计灌溉功能被峡口水库替代。 |  |  |  | 水库来水受峡口南干渠控制，且周边无明显山洪沟汇入，也没有坡面汇流产生大洪水的可能，因此，本次设计未考虑水库的洪水问题。 | 阿勒泰地区水利局 | 已完成验收
6 | 阿巴斯套水库 | 阿勒泰地区吉木乃县喀尔交镇 | 65432240001-A4 | 小（2）型 | 1976年 | 灌溉 | 吉木乃县水利局 | 报废 | 灌溉功能已丧失 |  |  |  | 水库建库以来，承担着保护水库下游村民的防洪任务，但由于2000年下游灌区的土地置换，农户随之搬迁，水库已失去防洪保护对象，现水库不存在防洪任务。 | 吉木乃县水利局 | 已完成验收
7 | 瓦甫水库 | 喀什地区喀什市多来提巴格乡 | 65310140008-A4 | 小(1)型 | 1971年 | 灌溉 | 喀什市水利局 | 报废 | 功能已经丧失 |  |  |  | 引水注入式水库，不存在防洪问题 | 喀什地区水利局 | 已完成验收
8 | 塔尕其 | 喀什地区莎车县塔尕其乡 | 65312540015-A4 | 小(1)型 | 1967年 | 灌溉 | 莎车县水利局 | 报废 | 功能基本丧失，无进一步开发利用价值 |  |  |  | 引水注入式水库，不存在防洪问题 | 喀什地区水利局 | 已完成验收
9 | 江尕水库 | 和田地区皮山县阔什塔克乡 | 65320040001-A4 | 小（1）型 | 1984年 | 发电 | 皮山县水利局 | 报废 | 原设计功能被其他水利工程兴建完全取代 |  |  |  | 闸门全开启，自然泄洪。 | 和田地区水利局 | 已完成验收
10 | 小阿克肖水库 | 和田地区皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡 | 65320040006-A4 | 小（1）型 | 1978年 | 防洪、灌溉 | 皮山县水利局 | 报废 | 原设计功能被其他水利工程兴建完全取代 |  |  |  | 泄洪涵洞闸门启闭设施已泄完成，自然泄洪。 | 和田地区水利局 | 已完成验收
11 | 卡提亚水库 | 和田地区策勒县达玛沟乡达玛沟排碱沟下游 | 65320050001-A4 | 小（2）型 | 1982年 | 灌溉 | 策勒县水利局 | 报废 | 2015年以来，由于卡提亚水库上游泉源水量断流，无法起蓄水和储备水量的作用，已空库状态运行。 |  |  |  | 放水闸上的闸门启闭机已拆除 | 和田地区水利局 | 已完成验收
12 | 和布克赛尔镇水库 | 塔城地区和布克赛尔县和布克赛尔镇 | 65422650003-A4 | 小（2）型 | 1971年 | 供水 | 和布克赛尔县水利局 | 降等 | 1、因和布克赛尔镇水库防洪保护区域有限，不能对县城东部区域起到防护左右，我县在县城上游修建了7.766km防洪堤，起到了更明显的防洪保护作用；2、G219国道从水库上游和县城防洪坝之间通过，形成二次防护；3、是近年来随着地下水位逐渐下降，水库进水量也逐年减少，我县也已找到新的城市绿化用水水源；4、2018年12月，经大坝安全鉴定为“三类坝”。 | 塘坝 | 旅游观光 | 和布克赛尔镇人民政府 | 无防洪任务 | 和布克赛尔县人民政府 | 已完成验收
13 | 大寨田水库 | 塔城地区和布克赛尔县布斯屯格牧场 | 65422650002-A4 | 小（2）型 | 1993年 | 灌溉 | 和布克赛尔县水利局 | 降等 | 水库上游长期没有来水，无法蓄水，没有效益。 | 塘坝 | 无 | 布斯屯格牧场 | 无防洪任务 | 和布克赛尔县人民政府 | 已完成验收
14 | 马尔孜水库 | 塔城地区和布克赛尔县巴嘎乌图布拉格牧场 | 65422650005-A4 | 小（2）型 | 1995年 | 灌溉 | 和布克赛尔县水利局 | 降等 | 水库上游长期来水少，蓄水量达不到7万方，实际效益低微 | 塘坝 | 无 | 巴嘎乌图布拉格牧场 | 无防洪任务 | 和布克赛尔县人民政府 | 已完成验收
15 | 黑杆子水库 | 塔城地区和布克赛尔县布斯屯格牧场 | 65422650004-A4 | 小（2）型 | 1993年 | 灌溉 | 和布克赛尔县水利局 | 降等 | 水库上游长期来水少，蓄水量达不到7万方，实际效益低微 | 塘坝 | 无 | 布斯屯格牧场 | 无防洪任务 | 和布克赛尔县人民政府 | 已完成验收
16 | 巴嘎乌图布拉格水库 | 塔城地区和布克赛尔县巴嘎乌图布拉格牧场 | 65422650001-A4 | 小（2）型 | 2013年 | 灌溉 | 和布克赛尔县水利局 | 降等 | 水库上游长期来水少，蓄水量达不到7万方，实际效益低微 | 塘坝 | 无 | 巴嘎乌图布拉格牧场 | 无防洪任务 | 和布克赛尔县人民政府 | 已完成验收
17 | 上游水库 | 吐鲁番市高昌区亚尔镇 | 65210150001-A4 | 小（2）型 | 1976年 | 灌溉 | 高昌区水利局 | 降等 | 原设计效益已被其它水利工程代替，水库功能已达不到原设计规模 | 塘坝 | 灌溉 | 高昌区水管总站 | 不承担防洪任务 | 高昌区水利局 | 已完成验收
18 | 连木沁八大队水库 | 吐鲁番市鄯善县连木沁镇 | 65212250023-A4 | 小（2）型 | 1982年 | 灌溉 | 鄯善县连木沁镇政府 | 报废 | 灌溉效益基本丧失，无进一步开发利用价值 |  |  |  | 不承担防洪任务 | 鄯善县水利局 | 已完成验收
19 | 托台水库 | 吐鲁番市托克逊县夏镇 | 65212340001-A4 | 小（1）型 | 1967年 | 灌溉 | 托克逊县水利局 | 报废 | 灌溉效益被其它工程替代，无进一步开发利用价值 |  |  |  | 不承担防洪任务 | 吐鲁番市水利局 | 已完成验收
20 | 东城水库 | 昌吉州木垒县东城镇 | 65232840004-A4 | 小（1）型 | 1979年 | 灌溉、防洪 | 木垒县水利局 | 报废 | 水库防洪库容淤积严重 |  |  |  | 拆除部分坝段修建泄洪渠 | 昌吉州水利局 | 待验收
21 | 底沟水库 | 昌吉州阜康市上户沟乡 | 65230250014-A4 | 小（2）型 | 1972年 | 灌溉 | 阜康市水利局 | 降等 | 功能丧失 | 塘坝 | 无 | 阜康市上户沟乡人民政府 |  | 阜康市水利局 | 待验收
22 | 上游水库 | 昌吉州阜康市九运街镇 | 65230240007-A4 | 小（1）型 | 1972年 | 灌溉、防洪 | 阜康市水利局 | 降等 | 功能丧失 | 塘坝 | 无 | 阜康市农业供水管理站 |  | 昌吉州水利局 | 待验收
23 | 东五工水库 | 昌吉州昌吉市六工镇 | 65230150008-A4 | 小（2）型 | 1970年 | 灌溉 | 昌吉市水利局 | 报废 | 功能丧失 |  |  |  | 下游300m放水渠清淤、拆除围栏600m | 昌吉市水利局 | 待验收
24 | 下巴湖1#水库 | 昌吉州昌吉市大西渠镇 | 65230150009-H4 | 小（2）型 | 1972年 | 灌溉、养殖、其他 | 昌吉市水利局 | 报废 | 无水源 |  |  |  | 封堵上游引水口、疏通下游输水通道 | 昌吉市水利局 | 已完成验收
25 | 下巴湖2#水库 | 昌吉州昌吉市大西渠镇 | 65230150010-H4 | 小（2）型 | 1976年 | 灌溉、养殖、其他 | 昌吉市水利局 | 报废 | 无水源 |  |  |  | 封堵上游引水口、疏通下游输水通道 | 昌吉市水利局 | 已完成验收
26 | 洪沟水库 | 昌吉市榆树沟镇 | 65230140004-A4 | 小（1）型 | 1963年 | 灌溉 | 昌吉市水利局 | 报废 | 无水源，功能丧失 |  |  |  | 挖除西副坝650m | 昌吉州水利局 | 待验收
27 | 大泉水库 | 昌吉州呼图壁县五工台镇 | 65232340002-A4 | 小（1）型 | 1976年 | 灌溉 | 呼图壁县水利局 | 降等 | 无水源 | 塘坝 | 无 | 呼图壁县五工台镇人民政府 |  | 昌吉州水利局 | 待验收
28 | 小泉水库 | 昌吉州呼图壁县五工台镇 | 65232840004-A4 | 小（1）型 | 1979年 | 灌溉 | 呼图壁县水利局 | 降等 | 无水源 | 塘坝 | 无 | 呼图壁县五工台镇人民政府 |  | 昌吉州水利局 | 待验收
29 | 小泉三队水库 | 昌吉州呼图壁县五工台镇 | 65232340004-A4 | 小（1）型 | 1977年 | 灌溉 | 呼图壁县水利局 | 降等 | 无水源 | 塘坝 | 无 | 呼图壁县五工台镇人民政府 |  | 昌吉州水利局 | 待验收
30 | 祁家湖水库 | 昌吉州呼图壁县大丰镇 | 65232840004-A4 | 小（1）型 | 1978年 | 灌溉 | 呼图壁县水利局 | 降等 | 无水源 | 塘坝 | 无 | 呼图壁县五工台镇人民政府 |  | 呼图壁县水利局 | 待验收
备注：我区2020年有30座水库计划实施降等报废，目前已有18座水库完成降等或报废验收；12座已印发降等或报废批复（含2座计划外报废水库），正在实施降等或报废工作措施，待验收；其余2座水库正在按照《水库降等与报废管理办法》开展相关工作。

## Sheet1
霍城县2023年度水库大坝“三个责任人”公示名单
序号 | 水库名称 | 所在地州市 | 所在县市 | 规模 | 库容 （亿m³) | 政府责任人 |  |  |  | 水库主管部门责任人 |  |  |  | 水库管理单位责任人
[6 empty] | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系方式 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系方式 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系方式
1 | 麻杆沟I库 | 伊犁州 | 霍城县 | 小（1）型 | 0.012 | 吐尔汗·阿德力别克 | 霍城县人民政府 | 副县长 | 13679952351 | 张丹 | 霍城县水利局 | 副局长 | 13899757721 | 张爱丽 | 霍城县水利管理站萨尔布拉克流域分站 | 科员 | 13579704706
2 | 麻杆沟II库 | 伊犁州 | 霍城县 | 小（1）型 | 0.0583 | 吐尔汗·阿德力别克 | 霍城县人民政府 | 副县长 | 13679952351 | 张丹 | 霍城县水利局 | 副局长 | 13899757721 | 阿里木江·艾买提 | 霍城县萨尔布拉克镇水利管理站 | 站长 | 15309994176
3 | 卡桑布拉克水库 | 伊犁州 | 霍城县 | 小（1）型 | 0.0115 | 吐尔汗·阿德力别克 | 霍城县人民政府 | 副县长 | 13679952351 | 刘成 | 霍城县水利局 | 党组书记 | 18899561678 | 阿不都热西提·阿不力米提 | 霍城县清水河镇水利管理站 | 站长 | 18999381048
4 | 二道河水库 | 伊犁州 | 霍城县 | 小（1）型 | 0.012 | 吐尔汗·阿德力别克 | 霍城县人民政府 | 副县长 | 13679952351 | 刘成 | 霍城县水利局 | 党组书记 | 18899561678 | 李东 | 霍城县清水河镇水利管理站 | 科员 | 13139806598
5 | 倒须沟水库 | 伊犁州 | 霍城县 | 小（1）型 | 0.06 | 高峻 | 霍城县人民政府 | 副县长 | 13909993765 | 张丹 | 霍城县水利局 | 副局长 | 13899757721 | 热孜亚·依马木 | 霍城县三宫乡水利管理站 | 站长 | 15099404419
6 | 塔尔基水库 | 伊犁州 | 霍城县 | 小（1）型 | 0.018 | 吐尔汗·阿德力别克 | 霍城县人民政府 | 副县长 | 13679952351 | 郝清峰 | 霍城县水利局 | 局长 | 13095123333 | 依力牙尔·玉素甫 | 霍城县三道河乡水利管理站 | 站长 | 13319741651
7 | 塔尔其水库 | 伊犁州 | 霍城县 | 小（1）型 | 0.0122 | 玛丽雅·买买提 | 霍城县人民政府 | 副县长 | 18999373392 | 郝清峰 | 霍城县水利局 | 局长 | 13095123333 | 库尔班江·卡生木 | 霍城县三道河乡水利管理站 | 科员 | 15569244272
8 | 凉三宫水库（已降等为塘坝） | 伊犁州 | 霍城县 | 小（1）型 | 0.015 | 高峻 | 霍城县人民政府 | 副县长 | 13909993765 | 郝清峰 | 霍城县水利局 | 局长 | 13095123333 | 李海涛 | 霍城县良繁中心水利管理站 | 站长 | 13709991835